## 2017-2019 года
УТВЕРЖДЕН приказом департамента САТЭК мэрии города Магадана от ______________ № ___________
С В О Д Н Ы Й О Т Ч Е Т
по исполнению ведомственной целевой программы
"Модернизация уличного освещения муниципального образования "Город Магадан"
(2021 — 2023 годы)
за весь период реализации
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана
субъект бюджетного планирования
№№ п/п | Мероприятия по программе |  | Отчетный период | Финансовые затраты | [11 empty] | Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб. | [6 empty] | Фактически профинансировано, тыс. руб. | [6 empty] | Реализовано в натуральных показателях (СИП), км
|  |  |  | Утвержденный план по Программе, тыс. руб. |  |  |  |  | Уточненный план, тыс. руб. | [5 empty] | ВБ | Всего | По бюджету |  |  |  |  | ВБ | Всего | Из бюджета |  |  |  |  | ВБ
|  |  |  | Всего | МБ | Иные источники |  |  | Всего | По бюджету | [6 empty] | Всего | МБ | ФБ | ОБ | ОЭЗ |  |  | Всего | МБ | ФБ | ОБ | ОЭЗ
[6 empty] | ФБ | ОБ | ОЭЗ |  | Всего | МБ | ФБ | ОБ | ОЭЗ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 год реализации
Раздел 1. Замена провода марки АС на самонесущий изолированный провод наружного освещения
1.1. | Остановка Горняк | МБУ города Магадана "Горсвет" | 3: 2021 год; 4: 15.509; 5: 15.509; ОЭЗ 9: 15.509; Всего 10: 15.509; МБ 11: 15.509; ОЭЗ 16: 15.509; ОЭЗ 17: 15.509; ОЭЗ 18: 15.509; ОЭЗ 23: 15.509; ОЭЗ 24: 15.509; ОЭЗ 25: 15.509; ОЭЗ 30: 0.06
1.2. | Н.О. ул. Болдырева |  | 4: 156.865; 5: 156.865; ОЭЗ 9: 156.865; Всего 10: 156.865; МБ 11: 156.865; ОЭЗ 16: 156.865; ОЭЗ 17: 156.865; ОЭЗ 18: 156.865; ОЭЗ 23: 156.865; ОЭЗ 24: 156.865; ОЭЗ 25: 156.865; ОЭЗ 30: 0.545
1.3. | Н.О. ул. Билибина |  | 4: 115.002; 5: 115.002; ОЭЗ 9: 115.002; Всего 10: 115.002; МБ 11: 115.002; ОЭЗ 16: 115.002; ОЭЗ 17: 115.002; ОЭЗ 18: 115.002; ОЭЗ 23: 115.002; ОЭЗ 24: 115.002; ОЭЗ 25: 115.002; ОЭЗ 30: 0.425
1.4. | Н.О. ул. Клубная |  | 4: 117.461; 5: 117.461; ОЭЗ 9: 117.461; Всего 10: 117.461; МБ 11: 117.461; ОЭЗ 16: 117.461; ОЭЗ 17: 117.461; ОЭЗ 18: 117.461; ОЭЗ 23: 117.461; ОЭЗ 24: 117.461; ОЭЗ 25: 117.461; ОЭЗ 30: 0.42
1.5. | Д.О. магазина "Мелодия" |  | 4: 35.777; 5: 35.777; ОЭЗ 9: 35.777; Всего 10: 35.777; МБ 11: 35.777; ОЭЗ 16: 35.777; ОЭЗ 17: 35.777; ОЭЗ 18: 35.777; ОЭЗ 23: 35.777; ОЭЗ 24: 35.777; ОЭЗ 25: 35.777; ОЭЗ 30: 0.14
1.6. | Н.О. ул. Октябрьская |  | 4: 73.202; 5: 73.202; ОЭЗ 9: 73.202; Всего 10: 73.202; МБ 11: 73.202; ОЭЗ 16: 73.202; ОЭЗ 17: 73.202; ОЭЗ 18: 73.202; ОЭЗ 23: 73.202; ОЭЗ 24: 73.202; ОЭЗ 25: 73.202; ОЭЗ 30: 0.265
1.7. | Н.О. ул. 2-я Загородная |  | 4: 215.155; 5: 215.155; ОЭЗ 9: 215.155; Всего 10: 215.155; МБ 11: 215.155; ОЭЗ 16: 242.041; ОЭЗ 17: 242.041; ОЭЗ 18: 242.041; ОЭЗ 23: 242.041; ОЭЗ 24: 242.041; ОЭЗ 25: 242.041; ОЭЗ 30: 0.705
1.8. | Д.О. ул. Портовая, 38 |  | 4: 58.19; 5: 58.19; ОЭЗ 9: 58.19; Всего 10: 58.19; МБ 11: 58.19; ОЭЗ 16: 58.19; ОЭЗ 17: 58.19; ОЭЗ 18: 58.19; ОЭЗ 23: 58.19; ОЭЗ 24: 58.19; ОЭЗ 25: 58.19; ОЭЗ 30: 0.24
1.9. | Д.О. ул. Билибина, 20-24 |  | 4: 183.174; 5: 183.174; ОЭЗ 9: 183.174; Всего 10: 183.174; МБ 11: 183.174; ОЭЗ 16: 183.173; ОЭЗ 17: 183.173; ОЭЗ 18: 183.173; ОЭЗ 23: 183.173; ОЭЗ 24: 183.173; ОЭЗ 25: 183.173; ОЭЗ 30: 0.7
1.10. | Д.О. ул. Пролетарская, 61 |  | 4: 92.814; 5: 92.814; ОЭЗ 9: 92.814; Всего 10: 92.814; МБ 11: 92.814; ОЭЗ 16: 92.814; ОЭЗ 17: 92.814; ОЭЗ 18: 92.814; ОЭЗ 23: 92.814; ОЭЗ 24: 92.814; ОЭЗ 25: 92.814; ОЭЗ 30: 0.34
1.11. | Н.О. ул. Чукотская |  | 4: 155.644; 5: 155.644; ОЭЗ 9: 155.644; Всего 10: 155.644; МБ 11: 155.644; ОЭЗ 16: 183.631; ОЭЗ 17: 183.631; ОЭЗ 18: 183.631; ОЭЗ 23: 183.631; ОЭЗ 24: 183.631; ОЭЗ 25: 183.631; ОЭЗ 30: 0.51
1.12. | Н.О. пер. Бассейновый |  | 4: 103.488; 5: 103.488; ОЭЗ 9: 103.488; Всего 10: 103.488; МБ 11: 103.488; ОЭЗ 16: 103.488; ОЭЗ 17: 103.488; ОЭЗ 18: 103.488; ОЭЗ 23: 103.488; ОЭЗ 24: 103.488; ОЭЗ 25: 103.488; ОЭЗ 30: 0.35
1.13. | Д.О. пер. Марчеканский, 17 - ул. Лукса |  | 4: 199.189; 5: 199.189; ОЭЗ 9: 199.189; Всего 10: 199.189; МБ 11: 199.189; ОЭЗ 16: 199.189; ОЭЗ 17: 199.189; ОЭЗ 18: 199.189; ОЭЗ 23: 199.189; ОЭЗ 24: 199.189; ОЭЗ 25: 199.189; ОЭЗ 30: 0.73
1.14. | Д.О. ул. Гагарина, лицей N 3 |  | 4: 106.815; 5: 106.815; ОЭЗ 9: 106.815; Всего 10: 106.815; МБ 11: 106.815; ОЭЗ 16: 93.038; ОЭЗ 17: 93.038; ОЭЗ 18: 93.038; ОЭЗ 23: 93.038; ОЭЗ 24: 93.038; ОЭЗ 25: 93.038; ОЭЗ 30: 0.35
1.15. | Н.О. ул. Арманская "Горнолыжка" |  | 4: 292.978; 5: 292.978; ОЭЗ 9: 292.978; Всего 10: 292.978; МБ 11: 292.978; ОЭЗ 16: 267.87; ОЭЗ 17: 267.87; ОЭЗ 18: 267.87; ОЭЗ 23: 267.87; ОЭЗ 24: 267.87; ОЭЗ 25: 267.87; ОЭЗ 30: 0.96
1.16. | Д.О. ул. Флотская, 4-8 |  | 4: 146.605; 5: 146.605; ОЭЗ 9: 146.605; Всего 10: 146.605; МБ 11: 146.605; ОЭЗ 16: 146.605; ОЭЗ 17: 146.605; ОЭЗ 18: 146.605; ОЭЗ 23: 146.605; ОЭЗ 24: 146.605; ОЭЗ 25: 146.605; ОЭЗ 30: 0.56
1.17. | Д.О. ул. Флотская, 7 |  | 4: 65.689; 5: 65.689; ОЭЗ 9: 65.689; Всего 10: 65.689; МБ 11: 65.689; ОЭЗ 16: 65.689; ОЭЗ 17: 65.689; ОЭЗ 18: 65.689; ОЭЗ 23: 65.689; ОЭЗ 24: 65.689; ОЭЗ 25: 65.689; ОЭЗ 30: 0.23
1.18. | Н.О. ул. Иультинская, ул. Хасынская, ул. Кавинская |  | 4: 321.97; 5: 321.97; ОЭЗ 9: 321.97; Всего 10: 321.97; МБ 11: 321.97; ОЭЗ 16: 293.332; ОЭЗ 17: 293.332; ОЭЗ 18: 293.332; ОЭЗ 23: 293.332; ОЭЗ 24: 293.332; ОЭЗ 25: 293.332; ОЭЗ 30: 1.055
1.19. | Н.О. ул. Брусничная |  | 4: 64.089; 5: 64.089; ОЭЗ 9: 64.089; Всего 10: 64.089; МБ 11: 64.089; ОЭЗ 16: 59.895; ОЭЗ 17: 59.895; ОЭЗ 18: 59.895; ОЭЗ 23: 59.895; ОЭЗ 24: 59.895; ОЭЗ 25: 59.895; ОЭЗ 30: 0.21
1.20. | Д.О. ул. Болдырева, 4-6-а |  | 4: 104.501; 5: 104.501; ОЭЗ 9: 104.501; Всего 10: 104.501; МБ 11: 104.501; ОЭЗ 16: 104.501; ОЭЗ 17: 104.501; ОЭЗ 18: 104.501; ОЭЗ 23: 104.501; ОЭЗ 24: 104.501; ОЭЗ 25: 104.501; ОЭЗ 30: 0.39
1.21. | Д.О. пр. Карла Маркса, 72-76 |  | 4: 95.634; 5: 95.634; ОЭЗ 9: 95.634; Всего 10: 95.634; МБ 11: 95.634; ОЭЗ 16: 95.634; ОЭЗ 17: 95.634; ОЭЗ 18: 95.634; ОЭЗ 23: 95.634; ОЭЗ 24: 95.634; ОЭЗ 25: 95.634; ОЭЗ 30: 0.36
1.22. | Д.О. пр. Карла Маркса, 57-63/1 |  | 4: 174.962; 5: 174.962; ОЭЗ 9: 174.962; Всего 10: 174.962; МБ 11: 174.962; ОЭЗ 16: 174.962; ОЭЗ 17: 174.962; ОЭЗ 18: 174.962; ОЭЗ 23: 174.962; ОЭЗ 24: 174.962; ОЭЗ 25: 174.962; ОЭЗ 30: 0.63
1.23. | Д.О. ул. Якутская, 3-9, ул. Пролетарская, 44-46/2 |  | 4: 221.84; 5: 221.84; ОЭЗ 9: 221.84; Всего 10: 221.84; МБ 11: 221.84; ОЭЗ 16: 221.84; ОЭЗ 17: 221.84; ОЭЗ 18: 221.84; ОЭЗ 23: 221.84; ОЭЗ 24: 221.84; ОЭЗ 25: 221.84; ОЭЗ 30: 0.8
1.24. | Д.О. ул. Энергостроителей, 8, 9 |  | 4: 247.2; 5: 247.2; ОЭЗ 9: 247.2; Всего 10: 247.2; МБ 11: 247.2; ОЭЗ 16: 283.988; ОЭЗ 17: 283.988; ОЭЗ 18: 283.988; ОЭЗ 23: 283.988; ОЭЗ 24: 283.988; ОЭЗ 25: 283.988; ОЭЗ 30: 0.81
1.25. | Д.О. ул. Берзина, 3-9 |  | 4: 247.124; 5: 247.124; ОЭЗ 9: 247.124; Всего 10: 247.124; МБ 11: 247.124; ОЭЗ 16: 247.124; ОЭЗ 17: 247.124; ОЭЗ 18: 247.124; ОЭЗ 23: 247.124; ОЭЗ 24: 247.124; ОЭЗ 25: 247.124; ОЭЗ 30: 0.885
1.26. | Д.О. шоссе Колымское, 6-а |  | 4: 70.016; 5: 70.016; ОЭЗ 9: 70.016; Всего 10: 70.016; МБ 11: 70.016; ОЭЗ 16: 70.016; ОЭЗ 17: 70.016; ОЭЗ 18: 70.016; ОЭЗ 23: 70.016; ОЭЗ 24: 70.016; ОЭЗ 25: 70.016; ОЭЗ 30: 0.25
1.27. | Н.О. пер. Восточный |  | 4: 45.778; 5: 45.778; ОЭЗ 9: 45.778; Всего 10: 45.778; МБ 11: 45.778; ОЭЗ 16: 40.793; ОЭЗ 17: 40.793; ОЭЗ 18: 40.793; ОЭЗ 23: 40.793; ОЭЗ 24: 40.793; ОЭЗ 25: 40.793; ОЭЗ 30: 0.15
1.28. | Н.О. ул. Транзитная, 1-й, 3-й, 2-й пер. Транзитный |  | 4: 73.019; 5: 73.019; ОЭЗ 9: 73.019; Всего 10: 73.019; МБ 11: 73.019; ОЭЗ 16: 73.019; ОЭЗ 17: 73.019; ОЭЗ 18: 73.019; ОЭЗ 23: 73.019; ОЭЗ 24: 73.019; ОЭЗ 25: 73.019; ОЭЗ 30: 0.245
1.29. | Н.О. ул. Пролетарская, 108 |  | 4: 67.141; 5: 67.141; ОЭЗ 9: 67.141; Всего 10: 67.141; МБ 11: 67.141; ОЭЗ 16: 61.591; ОЭЗ 17: 61.591; ОЭЗ 18: 61.591; ОЭЗ 23: 61.591; ОЭЗ 24: 61.591; ОЭЗ 25: 61.591; ОЭЗ 30: 0.22
1.30. | Д.О. ул. Портовая, 25-33 |  | 4: 207.598; 5: 207.598; ОЭЗ 9: 207.598; Всего 10: 207.598; МБ 11: 207.598; ОЭЗ 16: 207.598; ОЭЗ 17: 207.598; ОЭЗ 18: 207.598; ОЭЗ 23: 207.598; ОЭЗ 24: 207.598; ОЭЗ 25: 207.598; ОЭЗ 30: 0.75
1.31. | Д.О. Набережная реки Магаданки, 15 |  | 4: 52.83; 5: 52.83; ОЭЗ 9: 52.83; Всего 10: 52.83; МБ 11: 52.83; ОЭЗ 16: 52.83; ОЭЗ 17: 52.83; ОЭЗ 18: 52.83; ОЭЗ 23: 52.83; ОЭЗ 24: 52.83; ОЭЗ 25: 52.83; ОЭЗ 30: 0.18
1.32. | Н.О. ул. Пролетарская, 112-116 |  | 4: 115.97; 5: 115.97; ОЭЗ 9: 115.97; Всего 10: 115.97; МБ 11: 115.97; ОЭЗ 16: 106.558; ОЭЗ 17: 106.558; ОЭЗ 18: 106.558; ОЭЗ 23: 106.558; ОЭЗ 24: 106.558; ОЭЗ 25: 106.558; ОЭЗ 30: 0.38
Всего за год: |  |  | 4: 4243.229; 5: 4243.229; ОЭЗ 9: 4243.229; Всего 10: 4243.229; МБ 11: 4243.229; ОЭЗ 16: 4243.225; ОЭЗ 17: 4243.225; ОЭЗ 18: 4243.225; ОЭЗ 23: 4243.225; ОЭЗ 24: 4243.225; ОЭЗ 25: 4243.225
2 год реализации
Раздел 1. Замена провода марки АС на самонесущий изолированный провод наружного освещения
1.33. | Д.О. пл. Горького, 4, пр. Ленина, 11 | МБУ города Магадана "Горсвет" | 3: 2022 год; 4: 38.9918; 5: 38.9918; ОЭЗ 9: 38.9918; Всего 10: 38.9918; МБ 11: 38.9918; ОЭЗ 16: 38.9916; ОЭЗ 17: 38.9916; ОЭЗ 18: 38.9916; ОЭЗ 23: 38.9916; ОЭЗ 24: 38.9916; ОЭЗ 25: 38.9916; ОЭЗ 30: 0.09
1.34. | Н.О. ул. Ново-Нагаевская |  | 4: 334.3073; 5: 334.3073; ОЭЗ 9: 334.3073; Всего 10: 334.3073; МБ 11: 334.3073; ОЭЗ 16: 334.3066; ОЭЗ 17: 334.3066; ОЭЗ 18: 334.3066; ОЭЗ 23: 334.3066; ОЭЗ 24: 334.3066; ОЭЗ 25: 334.3066; ОЭЗ 30: 0.87
1.35. | Н.О. ул. Широкая |  | 4: 331.763; 5: 331.763; ОЭЗ 9: 331.763; Всего 10: 331.763; МБ 11: 331.763; ОЭЗ 16: 331.7626; ОЭЗ 17: 331.7626; ОЭЗ 18: 331.7626; ОЭЗ 23: 331.7626; ОЭЗ 24: 331.7626; ОЭЗ 25: 331.7626; ОЭЗ 30: 0.85
1.36. | Н.О. ул. Правонабережная |  | 4: 235.5194; 5: 235.5194; ОЭЗ 9: 235.5194; Всего 10: 235.5194; МБ 11: 235.5194; ОЭЗ 16: 235.5186; ОЭЗ 17: 235.5186; ОЭЗ 18: 235.5186; ОЭЗ 23: 235.5186; ОЭЗ 24: 235.5186; ОЭЗ 25: 235.5186; ОЭЗ 30: 0.6
1.37. | Д.О. Набережная реки Магаданки, 1 |  | 4: 24.7785; 5: 24.7785; ОЭЗ 9: 24.7785; Всего 10: 24.7785; МБ 11: 24.7785; ОЭЗ 16: 24.779; ОЭЗ 17: 24.779; ОЭЗ 18: 24.779; ОЭЗ 23: 24.779; ОЭЗ 24: 24.779; ОЭЗ 25: 24.779; ОЭЗ 30: 0.06
1.38. | Д.О. ул. Шандора Шимича, 20 |  | 4: 105.1542; 5: 105.1542; ОЭЗ 9: 105.1542; Всего 10: 105.1542; МБ 11: 105.1542; ОЭЗ 16: 105.154; ОЭЗ 17: 105.154; ОЭЗ 18: 105.154; ОЭЗ 23: 105.154; ОЭЗ 24: 105.154; ОЭЗ 25: 105.154; ОЭЗ 30: 0.26
1.39. | Н.О. ул. Полевая |  | 4: 28.5293; 5: 28.5293; ОЭЗ 9: 28.5293; Всего 10: 28.5293; МБ 11: 28.5293; ОЭЗ 16: 28.529; ОЭЗ 17: 28.529; ОЭЗ 18: 28.529; ОЭЗ 23: 28.529; ОЭЗ 24: 28.529; ОЭЗ 25: 28.529; ОЭЗ 30: 0.06
1.40. | Н.О. ул. Сахалинская |  | 4: 106.8835; 5: 106.8835; ОЭЗ 9: 106.8835; Всего 10: 106.8835; МБ 11: 106.8835; ОЭЗ 16: 106.884; ОЭЗ 17: 106.884; ОЭЗ 18: 106.884; ОЭЗ 23: 106.884; ОЭЗ 24: 106.884; ОЭЗ 25: 106.884; ОЭЗ 30: 0.27
1.41. | Н.О. ул. Чубарова |  | 4: 38.9918; 5: 38.9918; ОЭЗ 9: 38.9918; Всего 10: 38.9918; МБ 11: 38.9918; ОЭЗ 16: 38.992; ОЭЗ 17: 38.992; ОЭЗ 18: 38.992; ОЭЗ 23: 38.992; ОЭЗ 24: 38.992; ОЭЗ 25: 38.992; ОЭЗ 30: 0.09
1.42. | Д.О. ул. Зайцева, 17-26 |  | 4: 468.7653; 5: 468.7653; ОЭЗ 9: 468.7653; Всего 10: 468.7653; МБ 11: 468.7653; ОЭЗ 16: 468.765; ОЭЗ 17: 468.765; ОЭЗ 18: 468.765; ОЭЗ 23: 468.765; ОЭЗ 24: 468.765; ОЭЗ 25: 468.765; ОЭЗ 30: 1.25
1.43. | Н.О. ул. Цветочная |  | 4: 278.7263; 5: 278.7263; ОЭЗ 9: 278.7263; Всего 10: 278.7263; МБ 11: 278.7263; ОЭЗ 16: 278.726; ОЭЗ 17: 278.726; ОЭЗ 18: 278.726; ОЭЗ 23: 278.726; ОЭЗ 24: 278.726; ОЭЗ 25: 278.726; ОЭЗ 30: 0.72
1.44. | Д.О. ул. Наровчатова, 5-7 |  | 4: 82.9235; 5: 82.9235; ОЭЗ 9: 82.9235; Всего 10: 82.9235; МБ 11: 82.9235; ОЭЗ 16: 82.923; ОЭЗ 17: 82.923; ОЭЗ 18: 82.923; ОЭЗ 23: 82.923; ОЭЗ 24: 82.923; ОЭЗ 25: 82.923; ОЭЗ 30: 0.2
1.45. | Н.О. ул. Майская |  | 4: 364.9485; 5: 364.9485; ОЭЗ 9: 364.9485; Всего 10: 364.9485; МБ 11: 364.9485; ОЭЗ 16: 364.948; ОЭЗ 17: 364.948; ОЭЗ 18: 364.948; ОЭЗ 23: 364.948; ОЭЗ 24: 364.948; ОЭЗ 25: 364.948; ОЭЗ 30: 0.95
1.46. | Н.О. пер. Приморский |  | 4: 226.9549; 5: 226.9549; ОЭЗ 9: 226.9549; Всего 10: 226.9549; МБ 11: 226.9549; ОЭЗ 16: 226.955; ОЭЗ 17: 226.955; ОЭЗ 18: 226.955; ОЭЗ 23: 226.955; ОЭЗ 24: 226.955; ОЭЗ 25: 226.955; ОЭЗ 30: 0.58
1.47. | Н.О. ул. 2-я Загородная |  | 4: 124.6035; 5: 124.6035; ОЭЗ 9: 124.6035; Всего 10: 124.6035; МБ 11: 124.6035; ОЭЗ 16: 124.604; ОЭЗ 17: 124.604; ОЭЗ 18: 124.604; ОЭЗ 23: 124.604; ОЭЗ 24: 124.604; ОЭЗ 25: 124.604; ОЭЗ 30: 0.3
1.48. | Н.О. пер. Школьный |  | 4: 18.8425; 5: 18.8425; ОЭЗ 9: 18.8425; Всего 10: 18.8425; МБ 11: 18.8425; ОЭЗ 16: 18.842; ОЭЗ 17: 18.842; ОЭЗ 18: 18.842; ОЭЗ 23: 18.842; ОЭЗ 24: 18.842; ОЭЗ 25: 18.842; ОЭЗ 30: 0.03
1.49. | Н.О. 3-я линия, мкрн Снежный |  | 4: 284.8925; 5: 284.8925; ОЭЗ 9: 284.8925; Всего 10: 284.8925; МБ 11: 284.8925; ОЭЗ 16: 284.892; ОЭЗ 17: 284.892; ОЭЗ 18: 284.892; ОЭЗ 23: 284.892; ОЭЗ 24: 284.892; ОЭЗ 25: 284.892; ОЭЗ 30: 0.72
1.50. | Н.О. п. Дукча, трасса |  | 4: 85.7915; 5: 85.7915; ОЭЗ 9: 85.7915; Всего 10: 85.7915; МБ 11: 85.7915; ОЭЗ 16: 85.792; ОЭЗ 17: 85.792; ОЭЗ 18: 85.792; ОЭЗ 23: 85.792; ОЭЗ 24: 85.792; ОЭЗ 25: 85.792; ОЭЗ 30: 0.21
1.51. | Н.О. Инфекционная больница |  | 4: 182.6195; 5: 182.6195; ОЭЗ 9: 182.6195; Всего 10: 182.6195; МБ 11: 182.6195; ОЭЗ 16: 182.62; ОЭЗ 17: 182.62; ОЭЗ 18: 182.62; ОЭЗ 23: 182.62; ОЭЗ 24: 182.62; ОЭЗ 25: 182.62; ОЭЗ 30: 0.45
1.52. | Н.О. ул. Попова, проезд от ул. Попова до ул. Попова 2-б, 2-г, 2 корпус 1 |  | 4: 225.1565; 5: 225.1565; ОЭЗ 9: 225.1565; Всего 10: 225.1565; МБ 11: 225.1565; ОЭЗ 16: 225.1556; ОЭЗ 17: 225.1556; ОЭЗ 18: 225.1556; ОЭЗ 23: 225.1556; ОЭЗ 24: 225.1556; ОЭЗ 25: 225.1556; ОЭЗ 30: 0.54
1.53. | Н.О. ул. Приморская |  | 4: 245.6245; 5: 245.6245; ОЭЗ 9: 245.6245; Всего 10: 245.6245; МБ 11: 245.6245; ОЭЗ 16: 245.6255; ОЭЗ 17: 245.6255; ОЭЗ 18: 245.6255; ОЭЗ 23: 245.6255; ОЭЗ 24: 245.6255; ОЭЗ 25: 245.6255; ОЭЗ 30: 0.64
Всего по разделу 1: |  |  | 4: 3834.7676; 5: 3834.7676; ОЭЗ 9: 3834.7676; Всего 10: 3834.7676; МБ 11: 3834.7676; ОЭЗ 16: 3834.7655; ОЭЗ 17: 3834.7655; ОЭЗ 18: 3834.7655; ОЭЗ 23: 3834.7655; ОЭЗ 24: 3834.7655; ОЭЗ 25: 3834.7655
Раздел 2. Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети
2.1. | Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети (энергосервисный контракт) в рамках подпрограммы "Столица" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Магаданской области" | МБУ города Магадана "Горсвет" | 3: 2022 год; 4: 66555.713; 5: 4658.9; ОБ 7: 61896.813; ОЭЗ 9: 66555.713; Всего 10: 66555.713; МБ 11: 4658.9; ОБ 13: 61896.813; ОЭЗ 16: 66555.7129; ОЭЗ 17: 66555.7129; ОЭЗ 18: 4658.8999; ОЭЗ 20: 61896.813; ОЭЗ 23: 4658.8999; ОЭЗ 24: 4658.8999; ОЭЗ 25: 4658.8999
Всего по разделу 2: |  |  | 4: 66555.713; 5: 4658.9; ОБ 7: 61896.813; ОЭЗ 9: 66555.713; Всего 10: 66555.713; МБ 11: 4658.9; ОБ 13: 61896.813; ОЭЗ 16: 66555.7129; ОЭЗ 17: 66555.7129; ОЭЗ 18: 4658.8999; ОЭЗ 20: 61896.813; ОЭЗ 23: 4658.8999; ОЭЗ 24: 4658.8999; ОЭЗ 25: 4658.8999
Всего за год: |  |  | 4: 70390.4806; 5: 8493.6676; ОБ 7: 61896.813; ОЭЗ 9: 70390.4806; Всего 10: 70390.4806; МБ 11: 8493.6676; ОБ 13: 61896.813; ОЭЗ 16: 70390.4784; ОЭЗ 17: 70390.4784; ОЭЗ 18: 8493.6654; ОЭЗ 20: 61896.813; ОЭЗ 23: 8493.6654; ОЭЗ 24: 8493.6654; ОЭЗ 25: 8493.6654
3 год реализации
Раздел 1. Замена провода марки АС на самонесущий изолированный провод наружного освещения
1.54. | Н.О. ул. Арманская, д. 27 | МБУ города Магадана "Горсвет" | 3: 2023 год; 4: 10.522; 5: 10.522; ОЭЗ 9: 10.522; Всего 10: 10.522; МБ 11: 10.522; ОЭЗ 16: 10.5216; ОЭЗ 17: 10.5216; ОЭЗ 18: 10.5216; ОЭЗ 23: 10.5216; ОЭЗ 24: 10.5216; ОЭЗ 25: 10.5216; ОЭЗ 30: 0.6
1.55. | Н.О. ул. Песочная |  | 4: 82.964; 5: 82.964; ОЭЗ 9: 82.964; Всего 10: 82.964; МБ 11: 82.964; ОЭЗ 16: 82.9639; ОЭЗ 17: 82.9639; ОЭЗ 18: 82.9639; ОЭЗ 23: 82.9639; ОЭЗ 24: 82.9639; ОЭЗ 25: 82.9639; ОЭЗ 30: 0.33
1.56. | Н.О. ул. Ягодная |  | 4: 40.507; 5: 40.507; ОЭЗ 9: 40.507; Всего 10: 40.507; МБ 11: 40.507; ОЭЗ 16: 40.5069; ОЭЗ 17: 40.5069; ОЭЗ 18: 40.5069; ОЭЗ 23: 40.5069; ОЭЗ 24: 40.5069; ОЭЗ 25: 40.5069; ОЭЗ 30: 0.12
1.57. | Н.О. ул. Пролетарская, д. 112 |  | 4: 44.582; 5: 44.582; ОЭЗ 9: 44.582; Всего 10: 44.582; МБ 11: 44.582; ОЭЗ 16: 44.5824; ОЭЗ 17: 44.5824; ОЭЗ 18: 44.5824; ОЭЗ 23: 44.5824; ОЭЗ 24: 44.5824; ОЭЗ 25: 44.5824; ОЭЗ 30: 0.12
1.58. | Н.О. пер. Марчеканский |  | 4: 24.022; 5: 24.022; ОЭЗ 9: 24.022; Всего 10: 24.022; МБ 11: 24.022; ОЭЗ 16: 24.022; ОЭЗ 17: 24.022; ОЭЗ 18: 24.022; ОЭЗ 23: 24.022; ОЭЗ 24: 24.022; ОЭЗ 25: 24.022; ОЭЗ 30: 0.07
1.59. | Д.О. ул. Кольцевая, д. 10, 14 |  | 4: 26.292; 5: 26.292; ОЭЗ 9: 26.292; Всего 10: 26.292; МБ 11: 26.292; ОЭЗ 16: 26.2918; ОЭЗ 17: 26.2918; ОЭЗ 18: 26.2918; ОЭЗ 23: 26.2918; ОЭЗ 24: 26.2918; ОЭЗ 25: 26.2918; ОЭЗ 30: 0.07
1.60. | Н.О. ул. Новая |  | 4: 105.888; 5: 105.888; ОЭЗ 9: 105.888; Всего 10: 105.888; МБ 11: 105.888; ОЭЗ 16: 105.8875; ОЭЗ 17: 105.8875; ОЭЗ 18: 105.8875; ОЭЗ 23: 105.8875; ОЭЗ 24: 105.8875; ОЭЗ 25: 105.8875; ОЭЗ 30: 0.33
1.61. | Н.О. ул. Пионерская, мкр Снежная долина |  | 4: 314.281; 5: 314.281; ОЭЗ 9: 314.281; Всего 10: 314.281; МБ 11: 314.281; ОЭЗ 16: 314.2814; ОЭЗ 17: 314.2814; ОЭЗ 18: 314.2814; ОЭЗ 23: 314.2814; ОЭЗ 24: 314.2814; ОЭЗ 25: 314.2814; ОЭЗ 30: 0.91
1.62. | Н.О. ул. Береговая, п. Снежный |  | 4: 22.15; 5: 22.15; ОЭЗ 9: 22.15; Всего 10: 22.15; МБ 11: 22.15; ОЭЗ 16: 22.1499; ОЭЗ 17: 22.1499; ОЭЗ 18: 22.1499; ОЭЗ 23: 22.1499; ОЭЗ 24: 22.1499; ОЭЗ 25: 22.1499; ОЭЗ 30: 0.09
1.63. | Н.О. ул. Гагарина, пгт Сокол |  | 4: 359.855; 5: 359.855; ОЭЗ 9: 359.855; Всего 10: 359.855; МБ 11: 359.855; ОЭЗ 16: 359.8551; ОЭЗ 17: 359.8551; ОЭЗ 18: 359.8551; ОЭЗ 23: 359.8551; ОЭЗ 24: 359.8551; ОЭЗ 25: 359.8551; ОЭЗ 30: 1.14
1.64. | Д.О. ул. Королева, пгт Сокол |  | 4: 425.757; 5: 425.757; ОЭЗ 9: 425.757; Всего 10: 425.757; МБ 11: 425.757; ОЭЗ 16: 425.7572; ОЭЗ 17: 425.7572; ОЭЗ 18: 425.7572; ОЭЗ 23: 425.7572; ОЭЗ 24: 425.7572; ОЭЗ 25: 425.7572; ОЭЗ 30: 1.38
1.65. | Н.О. служебная зона, пгт Сокол |  | 4: 421.478; 5: 421.478; ОЭЗ 9: 421.478; Всего 10: 421.478; МБ 11: 421.478; ОЭЗ 16: 421.4775; ОЭЗ 17: 421.4775; ОЭЗ 18: 421.4775; ОЭЗ 23: 421.4775; ОЭЗ 24: 421.4775; ОЭЗ 25: 421.4775; ОЭЗ 30: 1.19
1.66. | Н.О. частный сектор, пгт Сокол |  | 4: 148.666; 5: 148.666; ОЭЗ 9: 148.666; Всего 10: 148.666; МБ 11: 148.666; ОЭЗ 16: 148.6658; ОЭЗ 17: 148.6658; ОЭЗ 18: 148.6658; ОЭЗ 23: 148.6658; ОЭЗ 24: 148.6658; ОЭЗ 25: 148.6658; ОЭЗ 30: 0.56
1.67. | Н.О. ул. Синегорская, пгт Уптар |  | 4: 318.475; 5: 318.475; ОЭЗ 9: 318.475; Всего 10: 318.475; МБ 11: 318.475; ОЭЗ 16: 318.4749; ОЭЗ 17: 318.4749; ОЭЗ 18: 318.4749; ОЭЗ 23: 318.4749; ОЭЗ 24: 318.4749; ОЭЗ 25: 318.4749; ОЭЗ 30: 1.01
1.68. | Н.О. трасса, пгт Уптар |  | 4: 142.95; 5: 142.95; ОЭЗ 9: 142.95; Всего 10: 142.95; МБ 11: 142.95; ОЭЗ 16: 142.9502; ОЭЗ 17: 142.9502; ОЭЗ 18: 142.9502; ОЭЗ 23: 142.9502; ОЭЗ 24: 142.9502; ОЭЗ 25: 142.9502; ОЭЗ 30: 0.4
1.69. | Н.О. детская площадка, пгт Уптар |  | 4: 84.449; 5: 84.449; ОЭЗ 9: 84.449; Всего 10: 84.449; МБ 11: 84.449; ОЭЗ 16: 84.4486; ОЭЗ 17: 84.4486; ОЭЗ 18: 84.4486; ОЭЗ 23: 84.4486; ОЭЗ 24: 84.4486; ОЭЗ 25: 84.4486; ОЭЗ 30: 0.27
1.70. | Н.О. клуб, магазин, гостиница, пгт Уптар |  | 4: 55.231; 5: 55.231; ОЭЗ 9: 55.231; Всего 10: 55.231; МБ 11: 55.231; ОЭЗ 16: 55.2315; ОЭЗ 17: 55.2315; ОЭЗ 18: 55.2315; ОЭЗ 23: 55.2315; ОЭЗ 24: 55.2315; ОЭЗ 25: 55.2315; ОЭЗ 30: 0.18
1.71. | Н.О. ул. Аммональная |  | 4: 70.872; 5: 70.872; ОЭЗ 9: 70.872; Всего 10: 70.872; МБ 11: 70.872; ОЭЗ 16: 70.8717; ОЭЗ 17: 70.8717; ОЭЗ 18: 70.8717; ОЭЗ 23: 70.8717; ОЭЗ 24: 70.8717; ОЭЗ 25: 70.8717; ОЭЗ 30: 0.2
Всего по разделу 1: |  |  | 4: 2698.941; 5: 2698.941; ОЭЗ 9: 2698.941; Всего 10: 2698.941; МБ 11: 2698.941; ОЭЗ 16: 2698.9399; ОЭЗ 17: 2698.9399; ОЭЗ 18: 2698.9399; ОЭЗ 23: 2698.9399; ОЭЗ 24: 2698.9399; ОЭЗ 25: 2698.9399
Раздел 2. Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети
2.1. | Модернизация наружного освещения улично-дорожной сети (энергосервисный контракт) в рамках подпрограммы "Столица" государственной программы Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Магаданской области" | МБУ города Магадана "Горсвет" | 3: 2023 год; 4: 130598.548; 5: 3709.894; ОБ 7: 126888.654; ОЭЗ 9: 130598.548; Всего 10: 130598.548; МБ 11: 3709.894; ОБ 13: 126888.654; ОЭЗ 16: 130598.547; ОЭЗ 17: 130598.547; ОЭЗ 18: 3709.894; ОЭЗ 20: 126888.653; ОЭЗ 23: 130598.547; ОЭЗ 24: 130598.547; ОЭЗ 25: 3709.894; ОЭЗ 27: 126888.653
Всего по разделу 2: |  |  | 4: 130598.548; 5: 3709.894; ОБ 7: 126888.654; ОЭЗ 9: 130598.548; Всего 10: 130598.548; МБ 11: 3709.894; ОБ 13: 126888.654; ОЭЗ 16: 130598.547; ОЭЗ 17: 130598.547; ОЭЗ 18: 3709.894; ОЭЗ 20: 126888.653; ОЭЗ 23: 130598.547; ОЭЗ 24: 130598.547; ОЭЗ 25: 3709.894; ОЭЗ 27: 126888.653
Всего за год: |  |  | 4: 133297.489; 5: 6408.835; ОБ 7: 126888.654; ОЭЗ 9: 133297.489; Всего 10: 133297.489; МБ 11: 6408.835; ОБ 13: 126888.654; ОЭЗ 16: 133297.4869; ОЭЗ 17: 133297.4869; ОЭЗ 18: 6408.8339; ОЭЗ 20: 126888.653; ОЭЗ 23: 133297.4869; ОЭЗ 24: 133297.4869; ОЭЗ 25: 6408.8339; ОЭЗ 27: 126888.653
Всего по программе за весь период реализации\: |  |  | 4: 207931.1986; 5: 19145.7316; ОБ 7: 188785.467; ОЭЗ 9: 207931.1986; Всего 10: 207931.1986; МБ 11: 19145.7316; ОБ 13: 188785.467; ОЭЗ 16: 207931.1903; ОЭЗ 17: 207931.1903; ОЭЗ 18: 19145.7243; ОЭЗ 20: 188785.466; ОЭЗ 23: 146034.3773; ОЭЗ 24: 146034.3773; ОЭЗ 25: 19145.7243; ОЭЗ 27: 126888.653