ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии

города Магадана

от 22.10.2024 № 3589-пм

Перечень

мероприятий по созданию муниципального казенного учреждения города Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»

| № | Мероприятие | Срок проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление руководителя МБУ г. Магадана «КЗХ» о переходе на новый тип учреждения | за два месяца до перехода | Департамент САТЭК мэрии г. Магадана |
| 2 | Уведомление работников МБУ г. Магадана «КЗХ» о переходе на новый тип учреждения | за два месяца до перехода | МБУ г. Магадана «КЗХ» |
| 3 | Уведомление контрагентов (кредиторов, дебиторов, налоговой службы и иных органов) о смене типа учреждения и подготовка дополнительных соглашений к договорам (контрактам) | за два месяца до перехода | МБУ г. Магадана «КЗХ» |
| 4 | Составление проекта бюджетной сметы МКУ г. Магадана «КЗХ» на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, предоставление в департамент САТЭК | до 25.10.2024 | МБУ г. Магадана «КЗХ» |
| 5 | Внесение изменений в целевые статьи расходов в соответствие с приложением № 3 к приказу комитета по финансам мэрии города Магадана от 09.01.2024 № 1/1 «Об установлении перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципального образования «Город Магадан» в информационной системе управления общественными финансами «Региональный электронный бюджет Магаданской области» в целях формирования обоснований бюджетных ассигнований МКУ г. Магадана «КЗХ» | - | Комитет по финансам мэрии города Магадана |
| 6 | Согласование фонда оплаты труда с учетом выпадающих доходов от приносящей доходы деятельности с целью недопущения снижения уровня заработной платы работников МКУ г. Магадана «КЗХ» | до 01.11.2024 | Комитет экономического развития мэрии города Магадана, департамент САТЭК мэрии г. Магадана, МБУ г. Магадана «КЗХ» |
| 7 | Проведение инвентаризации всех активов и обязательств МБУ г. Магадана «КЗХ» | IV квартал 2024 года | МБУ г. Магадана «КЗХ» |
| 8 | Принятие мер по погашению просроченной кредиторской задолженности за 2024 год | декабрь 2024 года | Комитет по финансам мэрии города Магадана |
| 9 | Подготовка и утверждение устава МКУ г. Магадана «КЗХ» | до 01.11.2024 | Департамент САТЭК мэрии г. Магадана |
| 10 | Государственная регистрация МКУ г. Магадана «КЗХ» в налоговом органе | с 24.12.2024 (5 рабочих дней) до 09.01.2025 | МКУ Магадана «КЗХ» |
| 11 | Внесение изменений в реестр участников бюджетного процесса | с 24.12.2024 (5 рабочих дней) до 09.01.2025 | Комитет по финансам мэрии города Магадана |
| 12 | Закрытие лицевых счетов бюджетного учреждения, открытие лицевых счетов казенного учреждения в УФК по Магаданской области | с 09.01.2025 (3 рабочих дня) | МКУ г. Магадана «КЗХ» |
| 13 | Формирование карточки образцов подписей в УФК по Магаданской области | с 09.01.2025 (3 рабочих дня) | МКУ г. Магадана «КЗХ» |
| 14 | Регистрация в системе удалённого финансового документооборота (СУФД) для МКУ г. Магадана «КЗХ» как участника бюджетного процесса с УФК по Магаданской области | с 09.01.2025 (5 рабочих дней) | МКУ г. Магадана «КЗХ» |
| 15 | Регистрация в информационных системах (Государственные услуги, КонсультантПлюс, ЕИС, Контур и др.) | с 09.01.2025 (5 рабочих дней) | МКУ г. Магадана «КЗХ» |
| 16 | Создание электронно-цифровых подписей для работы в информационных системах | до 5 рабочих дней | МКУ г. Магадана «КЗХ» |
| 17 | Наделение МКУ г. Магадана «КЗХ» кодом аналитической группы подвида налоговых доходов бюджета, администрируемых главными администраторами (14-17 разряды) в целях открытия лицевого счета администраторов доходов бюджета 04 | с 09.01.2025 (3 рабочих дня) | Комитет по финансам мэрии города Магадана |
| 18 | Направление информации о внесении изменений в реестр источников доходов бюджета в УФК по Магаданской области посредством программного комплекса СУФД | 2 рабочих дня | Департамент САТЭК мэрии г. Магадана |
| 19 | Размещение информации на официальном сайте bus.gov.ru | после прохождения всех процедур | МКУ г. Магадана «КЗХ» |
| 20 | Утверждение структуры и штатного расписания МКУ г. Магадана «КЗХ» | до 30.11.2024 | МКУ г. Магадана «КЗХ», департамент САТЭК мэрии г. Магадана |
| 21 | Изготовление печати, штампов, бланков МКУ г. Магадана «КЗХ» | в течение 30 рабочих дней с момента государственной регистрации МКУ г. Магадана «КЗХ» | МКУ г. Магадана «КЗХ» |
| 22 | Изготовление вывески МКУ г. Магадана «КЗХ» | в течение 30 рабочих дней с момента государственной регистрации МКУ г. Магадана «КЗХ» | МКУ г. Магадана «КЗХ» |

___________