## на 26.09.2024
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Магадана
от 23.10.2024 № 3632-пм
7. Система программных мероприятий муниципальной программы
«Совершенствование транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Магадан»
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участник, исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | [5 empty] | Источник финансирования
|  |  |  | Всего на 2021-2025 годы | в том числе по годам:
[5 empty] | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1. | Приобретение (изготовление) и размещение информационных табличек | 2021 год | ДСАТЭК («Горсвет») | 528.68 | 528.68 |  |  |  |  | ВБ
|  | 2024 | мэрия |  |  |  |  | 35 |  | МБ
2. | Приобретение информационных (электронных) табло | 2021 год | ДСАТЭК («Горсвет») | 752.81 | 752.81 |  |  |  |  | ВБ
3. | Приобретение (изготовление) и установка остановочных павильонов | 2021 год | ДСАТЭК («ГЭЛУД») | 3721 | 3721 |  |  |  |  | МБ
4. | Приобретение (изготовление) и установка декоративных фризов с аппликацией из самоклеющейся пленки с названиями остановочных пунктов на павильонах ожидания на остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» | 2021 год | ДСАТЭК («ГЭЛУД») | 31.05 | 31.05 |  |  |  |  | ВБ
5. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому тарифу на маршруте муниципального образования «Город Магадан» | 2021-2025 годы | мэрия | 8413.349 | 686.249 | 694.5 | 728.355 | 2070 | 4234.245 | МБ
6. | Проведение конкурентных процедур по определению подрядчиков для выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (автобусами) на действующих и вновь открытых муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Магадан» | 2021-2025 годы | КРХС | [6 empty] | в рамках текущей деятельности
7. | Проведение обследований улично-дорожной сети, промежуточных и конечных остановочных пунктов (разворотных площадок, заездных карманов, павильонов и др.), разработка и реализация адресных мероприятий по их обустройству и содержанию | 2021-2025 годы | КРХС, ДСАТЭК, «ГЭЛУД», «КЗХ», «Горсвет», юр. и физ. лица в соответствии с заключенными договорами, дающими право на размещение остановочных комплексов с объектами коммерческого использования | [6 empty] | в рамках текущей деятельности
8. | Проведение исследований пассажиропотоков на городских маршрутах, анализ, обобщение данных для оптимизации городской маршрутной сети | 2021-2025 годы | «Автобаза мэрии г. Магадана», КРХС | [6 empty] | в рамках текущей деятельности
9. | Мониторинг рынка транспортных услуг, изучение и применение опыта работы пассажирского транспорта в других городах | 2021-2025 годы | КРХС | [6 empty] | в рамках текущей деятельности
10. | Проведение декад «Чистый автобус» | 2021-2025 годы | КРХС совместно с ДСАТЭК, УМВД России по Магаданской области | [6 empty] | в рамках текущей деятельности
11. | Предоставление субсидий юр. лицам в целях возмещения недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам | 2021-2024 годы | мэрия | 15692.481 | 3002.483 | 3850 | 3675.168 | 5164.83 |  | МБ
|  |  |  | 134.44 |  |  | 134.44 |  |  | ОБ
|  |  |  | 15826.921 | 3002.483 | 3850 | 3809.608 | 5164.83 |  | Итого
12. | Пополнение автобусного парка в рамках государственной программы Магаданской области «Столица» | 2021 год | «Автобаза мэрии г. Магадана» | 1833.333 | 1833.333 |  |  |  |  | МБ
|  |  |  | 15120.2 | 15120.2 |  |  |  |  | ОБ
|  |  |  | 16953.533 | 16953.533 |  |  |  |  | Итого
13. | Внедрение мобильного приложения по отслеживанию движения транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа (дооснащение и замена терминалов, диагностика вновь и ранее приобретенного и установленного оборудования, информационные услуги по мониторингу, техническое обслуживание | 2023-2025 годы | мэрия | 1860.401 |  |  | 13.938 | 1458.766 | 387.697 | МБ
|  |  |  | 1458.523 |  |  | 1458.523 |  |  | ОБ
|  |  |  | 3318.924 |  |  | 1472.461 | 1458.766 | 387.697 | Итого
14. | Кредиторская задолженность | 2024 год | мэрия | 1413.201 |  |  |  | 1413.201 |  | МБ
Итого по Программе |  |  |  | 50994.468 | 25675.805 | 4544.5 | 6010.424 | 10141.797 | 4621.942 | Всего
|  |  |  | 32968.765 | 9243.065 | 4544.5 | 4417.461 | 10141.797 | 4621.942 | МБ
|  |  |  | 18025.703 | 16432.74 |  | 1592.963 |  |  | иные
|  |  |  | 16713.163 | 15120.2 |  | 1592.963 |  |  | ОБ
|  |  |  | 1312.54 | 1312.54 |  |  |  |  | ВБ
Аббревиатуры:
ДСАТЭК - департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии г. Магадана;
«Автобаза мэрии г. Магадана» - МБУ г. Магадана «Автобаза мэрии г. Магадана»;
«Горсвет» - МБУ г. Магадана «Горсвет»;
«ГЭЛУД» - МБУ г. Магадана «ГЭЛУД»;
«КЗХ» - МБУ г. Магадана «Комбинат зеленого хозяйства»;
КРХС - комитет по работе с хозяйствующими субъектами мэрии г. Магадана;
мэрия - мэрия г. Магадана.
_____________