**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением мэрии**

**города Магадана**

**от 24.12.2024 № 4542-пм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНЫЙ ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по исполнению муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Совершенствование системы мероприятий пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципального образования «Город Магадан» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города Магадана» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Отчетный период** | **Финансовые затраты** | | | | | | | | | | | | **Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб.** | | | | | | **Фактически профинансировано, тыс.руб.** | | | | | | **Реализовано в натуральных показателях** |
| **Утвержденный план по Программе, тыс.руб.** | | | | | **Уточненный план, тыс.руб.** | | | | | | | **Всего** | **По бюджету** | | | | | **Всего** | **Из бюджета** | | | | |
| **Всего** | **В том числе** | | | | **Всего** | | **По бюджету** | | | | **по ВБ** | **Всего** | **МБ** | **ФБ** | **ОБ** | **по ВБ** | **Всего** | **МБ** | **ФБ** | **ОБ** | **из ВБ** |
| **МБ** | **ФБ** | **ОБ** | **ВБ** | |  | **Всего** | **МБ** | **ФБ** | **ОБ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| **1 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2019 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Обучение по программе пожарно- технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность | 2019 год | 100,796 | 100,796 |  |  |  | | 100, 796 | 100,796 | 100,796 |  |  |  | 83, 204 | 83, 204 | 83,204 |  |  |  | 83, 204 | 83, 204 | 83, 204 |  |  |  | 18 чел. |
| 25. | Разработка проектной документации, монтаж, реконструкция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 2019 год | 656,107 | 656,107 |  |  |  | | 656, 107 | 656,107 | 656,107 |  |  |  | 656, 107 | 656, 107 | 656, 107 |  |  |  | 656, 107 | 656, 107 | 656, 107 |  |  |  | 6 АПС |
| 27. | Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей | 2019 год | 57, 000 | 57, 000 |  |  |  | | 57, 000 | 57, 000 | 57, 000 |  |  |  | 57, 000 | 57, 000 | 57,000 |  |  |  | 57, 000 | 57, 000 | 57, 000 |  |  |  | 2 дверь |
| 28. | Установка пожарных гидрантов на территории муниципального образования «Город Магадан» | 2019 год | 201,500 | 201,500 |  |  |  | | 201, 500 | 201,500 | 201,500 |  |  |  | 201, 234 | 201, 234 | 201, 234 |  |  |  | 201, 234 | 201, 234 | 201, 234 |  |  |  | 1 ПГ |
| 29. | Проведение замеров сопротивления изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие электропроводок в противопожарные короба | 2019 год |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей | 2019 год | 291,115 | 291,115 |  |  |  | | 291, 115 | 291,115 | 291,115 |  |  |  | 227, 810 | 227, 810 | 227, 810 |  |  |  | 227, 810 | 227, 810 | 227, 810 |  |  |  | 228 шт. |
| 31. | Обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом | 2019 год | 100,744 | 100,744 |  |  |  | | 100, 744 | 100,744 | 100,744 |  |  |  | 100, 708 | 100, 708 | 100, 708 |  |  |  | 100, 708 | 100, 708 | 100, 708 |  |  |  | 4 огн.  обработки |
| 32. | Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта | 2019 год | 94, 931 | 94, 931 |  |  |  | | 94, 931 | 94, 931 | 94, 931 |  |  |  | 60, 844 | 60, 844 | 60,844 |  |  |  | 60, 844 | 60, 844 | 60, 844 |  |  |  | 27 проверок ПК, 1 ПГ |
| 34. | Изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение знаков пожарной безопасности | 2019 год | 76, 524 | 76, 524 |  |  |  | | 76, 524 | 76, 524 | 76, 524 |  |  |  | 76, 523 | 76, 523 | 76,523 |  |  |  | 76, 523 | 76, 523 | 76, 523 |  |  |  | изготовлено - 14 планов эвакуации, приобретен стенд «Гражданская оборона» |
| 39. | Погашение кредиторской задолженности за 2018 год | 2019 год | 266,688 | 266,688 |  |  |  | | 266, 688 | 266,688 | 266,688 |  |  |  | 266, 688 | 266, 688 | 266, 688 |  |  |  | 266, 688 | 266, 688 | 266, 688 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** | | | **1 845,405** | **1 845,405** |  |  |  | | **1 845, 405** | **1 845,405** | **1 845,405** |  |  |  | **1 730, 118** | **1 730, 118** | **1 730, 118** |  |  |  | **1 730, 118** | **1 730, 118** | **1 730, 118** |  |  |  |  |
| **2 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Обучение по программе пожарно- технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность | 2020 год | 52, 500 | 52, 500 |  |  |  | | 52, 500 | 52, 500 | 52, 500 |  |  |  | 52, 500 | 52, 500 | 52,500 |  |  |  | 52, 500 | 52, 500 | 52, 500 |  |  |  | 15 |
| 25. | Разработка проектной документации, монтаж, реконструкция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 2020 год | 2624,776 | 2624,776 |  |  |  | | 2624,776 | 2624,776 | 2624,776 |  |  |  | 2623,516 | 2623,516 | 2623,516 |  |  |  | 2623,516 | 2623,516 | 2623,516 |  |  |  |  |
| 27. | Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей | 2020 год | 345,300 | 345,300 |  |  |  | | 345, 300 | 345,300 | 345,300 |  |  |  | 345, 300 | 345, 300 | 345, 300 |  |  |  | 345, 300 | 345, 300 | 345, 300 |  |  |  | 7 шт. |
| 29. | Проведение замеров сопротивления изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие электропроводок в противопожарные короба | 2020 год | 202,928 | 202,928 |  |  |  | | 202, 928 | 202,928 | 202,928 |  |  |  | 202, 928 | 202, 928 | 202, 928 |  |  |  | 202, 928 | 202, 928 | 202, 928 |  |  |  |  |
| 30. | Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей | 2020 год | 365,875 | 365,875 |  |  |  | | 365, 875 | 365,875 | 365,875 |  |  |  | 360, 419 | 360, 419 | 360, 419 |  |  |  | 360, 419 | 360, 419 | 360, 419 |  |  |  | приобретено - 79 шт., проверено - 131 шт. |
| 31. | Обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом | 2020 год | 362,372 | 362,372 |  |  |  | | 362, 372 | 362,372 | 362,372 |  |  |  | 362, 372 | 362, 372 | 362, 372 |  |  |  | 362, 372 | 362, 372 | 362, 372 |  |  |  |  |
| 32. | Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта | 2020 год | 229,911 | 229,911 |  |  |  | | 229, 911 | 229,911 | 229,911 |  |  |  | 229, 911 | 229, 911 | 229, 911 |  |  |  | 229, 911 | 229, 911 | 229, 911 |  |  |  | приобретено - 2 ПЩ,12 ПР, |
| 34. | Изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение знаков пожарной безопасности | 2020 год | 97, 380 | 97, 380 |  |  |  | | 97, 380 | 97, 380 | 97, 380 |  |  |  | 97, 380 | 97, 380 | 97,380 |  |  |  | 97, 380 | 97, 380 | 97, 380 |  |  |  | приобретено - 50 знаков ПБ, изготовлено - 10 планов эвакуации и 9 стендов ГО |
| 35. | Приобретение и установка вспомогательного оборудования для эвакуации людей (световое табло и указатели, доводчики на двери и иные технические средства) | 2020 год | 4, 000 | 4, 000 |  |  |  | | 4,000 | 4, 000 | 4, 000 |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  | дверной доводчик - 1 шт. |
| 38. | Установка прямой телефонной связи (беспроводной системы) с ближайшим подразделением пожарной охраны или пунктом пожарной части, абонентская плата за пользование прямой телефонной связи, техническое обслуживание системы прямой связи и мониторинга ЧС с МЧС, установка и техническое обслуживание системы АПК МЧС | 2020 год | 143,908 | 143,908 |  |  |  | | 143, 908 | 143,908 | 143,908 |  |  |  | 143, 908 | 143, 908 | 143, 908 |  |  |  | 143, 908 | 143, 908 | 143, 908 |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** | | | **4 428,950** | **4 428,950** |  |  |  | | **4 428, 950** | **4 428,950** | **4 428,950** |  |  |  | **4 422, 234** | **4 422, 234** | **4 422, 234** |  |  |  | **4 422, 234** | **4 422, 234** | **4 422, 234** |  |  |  |  |
| **3 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Обучение по программе пожарно- технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность | 2021 год | 42, 540 | 42, 540 |  |  |  | | 42, 540 | 42, 540 | 42, 540 |  |  |  | 41, 200 | 41, 200 | 41,200 |  |  |  | 41, 200 | 41, 200 | 41, 200 |  |  |  | 11 чел. |
| 25. | Разработка проектной документации, монтаж, реконструкция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 2021 год | 2876,014 | 2876,014 |  |  |  | | 2876,014 | 2876,014 | 2876,014 |  |  |  | 2871,273 | 2871,273 | 2871, 273 |  |  |  | 2871,273 | 2871,273 | 2871,273 |  |  |  | т/о АПС-15, монтаж-4 |
| 27. | Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей | 2021 год | 215,800 | 215,800 |  |  |  | | 215, 800 | 215,800 | 215,800 |  |  |  | 215, 800 | 215, 800 | 215, 800 |  |  |  | 215, 800 | 215, 800 | 215, 800 |  |  |  | 2 двери |
| 30. | Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей | 2021 год | 339,385 | 339,385 |  |  |  | | 339, 385 | 339,385 | 339,385 |  |  |  | 338, 283 | 338, 283 | 338, 283 |  |  |  | 338, 283 | 338, 283 | 338, 283 |  |  |  | проверено и перезаряжено 106, |
| 31. | Обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом | 2021 год | 64, 880 | 64, 880 |  |  |  | | 64, 880 | 64, 880 | 64, 880 |  |  |  | 64, 880 | 64, 880 | 64,880 |  |  |  | 64, 880 | 64, 880 | 64, 880 |  |  |  | 4 объекта |
| 32. | Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта | 2021 год | 201,423 | 201,423 |  |  |  | | 201, 423 | 201,423 | 201,423 |  |  |  | 201, 107 | 201, 107 | 201, 107 |  |  |  | 201, 107 | 201, 107 | 201, 107 |  |  |  | провер. ПГ-2 провер. ПК-10 6ПШ |
| 34. | Изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение знаков пожарной безопасности | 2021 год | 26, 900 | 26, 900 |  |  |  | | 26, 900 | 26, 900 | 26, 900 |  |  |  | 26, 900 | 26, 900 | 26,900 |  |  |  | 26, 900 | 26, 900 | 26, 900 |  |  |  | знак ПБ-56 стенды-15 |
| 36. | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания | 2021 год | 14, 700 | 14, 700 |  |  |  | | 14, 700 | 14, 700 | 14, 700 |  |  |  | 14, 700 | 14, 700 | 14,700 |  |  |  | 14, 700 | 14, 700 | 14, 700 |  |  |  | самоспасатель-3 шт. |
| 38. | Установка прямой телефонной связи (беспроводной системы) с ближайшим подразделением пожарной охраны или пунктом пожарной части, техническое обслуживание системы прямой связи и мониторинга ЧС с МЧС, установка и техническое обслуживание системы АПК МЧС | 2021 год | 169,908 | 169,908 |  |  |  | | 169, 908 | 169,908 | 169,908 |  |  |  | 169, 908 | 169, 908 | 169, 908 |  |  |  | 169, 908 | 169, 908 | 169, 908 |  |  |  | ТО/-2 шт. |
| **ВСЕГО:** | | | **3 951,550** | **3 951,550** |  |  |  | | **3 951, 550** | **3 951,550** | **3 951,550** |  |  |  | **3 944, 051** | **3 944, 051** | **3 944, 051** |  |  |  | **3 944, 051** | **3 944, 051** | **3 944, 051** |  |  |  |  |
| **4 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Обучение по программе пожарно- технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность | 2022 год | 22, 590 | 22, 590 |  |  |  | | 22, 590 | 22, 590 | 22, 590 |  |  |  | 22, 590 | 22, 590 | 22,590 |  |  |  | 22, 590 | 22, 590 | 22, 590 |  |  |  | 14 чел. |
| 25. | Разработка проектной документации, монтаж, реконструкция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 2022 год | 1535,018 | 1535, 018 |  |  |  | | 1535,018 | 1535,018 | 1535,018 |  |  |  | 1535,018 | 1535,018 | 1535, 018 |  |  |  | 1535,018 | 1535,018 | 1535,018 |  |  |  | т/о 19 систем |
| 26. | Обследование и испытание наружных пожарных лестниц | 2022 год | 40, 242 | 40, 242 |  |  |  | | 40, 242 | 40, 242 | 40, 242 |  |  |  | 40, 242 | 40, 242 | 40,242 |  |  |  | 40, 242 | 40, 242 | 40, 242 |  |  |  | 2 ед. |
| 27. | Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей | 2022 год | 730,447 | 730,447 |  |  |  | | 730, 447 | 730,447 | 730,447 |  |  |  | 727, 797 | 727, 797 | 727, 797 |  |  |  | 727, 797 | 727, 797 | 727, 797 |  |  |  | провер. - 76 дв., приобретено - 6 дв. |
| 30. | Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей, комплекту ющие к огнетушителям | 2022 год | 300,436 | 300,436 |  |  |  | | 300, 436 | 300,436 | 300,436 |  |  |  | 293, 245 | 293, 245 | 293, 245 |  |  |  | 293, 245 | 293, 245 | 293, 245 |  |  |  | 391 шт. |
| 31. | Обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом | 2022 год | 278,014 | 278,014 |  |  |  | | 278, 014 | 278,014 | 278,014 |  |  |  | 278, 014 | 278, 014 | 278, 014 |  |  |  | 278, 014 | 278, 014 | 278, 014 |  |  |  | 5 объект. |
| 32. | Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта | 2022 год | 220,308 | 220,308 |  |  |  | | 220, 308 | 220,308 | 220,308 |  |  |  | 211, 916 | 211, 916 | 211, 916 |  |  |  | 211, 916 | 211, 916 | 211, 916 |  |  |  | провер. и т/о 57 ПК |
| 34. | Изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение знаков пожарной безопасности | 2022 год | 109,642 | 109,642 |  |  |  | | 109, 642 | 109,642 | 109,642 |  |  |  | 109, 642 | 109, 642 | 109, 642 |  |  |  | 109, 642 | 109, 642 | 109, 642 |  |  |  | План эвакуации- 8 шт., знаки ПБ - 162 шт., уголки ПБ - 3 шт. |
| 36. | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания | 2022 год | 128,254 | 128,254 |  |  |  | | 128, 254 | 128,254 | 128,254 |  |  |  | 128, 254 | 128, 254 | 128, 254 |  |  |  | 128, 254 | 128, 254 | 128, 254 |  |  |  | СИЗ "Феникс-2"- 19 шт. |
| 38. | Установка прямой телефонной связи (беспроводной системы) с ближайшим подразделением пожарной охраны или пунктом пожарной части, абонентская плата за пользование прямой телефонной связи, техническое обслуживание системы прямой связи и мониторинга ЧС с МЧС, установка и техническое обслуживание системы АПК МЧС | 2022 год | 355,202 | 355,202 |  |  |  | | 355, 202 | 355,202 | 355,202 |  |  |  | 355, 202 | 355, 202 | 355, 202 |  |  |  | 355, 202 | 355, 202 | 355, 202 |  |  |  | т/о - 7 систем |
| 40. | Оборудование квартир отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями | 2022 год | 242,000 | 242,000 |  |  |  | | 242, 000 | 242,000 | 242,000 |  |  |  | 242, 000 | 242, 000 | 242, 000 |  |  |  | 242, 000 | 242, 000 | 242 ,000 |  |  |  | приобретено - 55 шт., оборудовано 19 квартир |
| **ВСЕГО:** | | | **3 962,153** | **3 962,153** |  |  |  | | **3 962,153** | **3 962,153** | **3 962,153** |  |  |  | **3 943,920** | **3 943,920** | **3 943,920** |  |  |  | **3 943,920** | **3 943,920** | **3 943,920** |  |  |  |  |
| **5 ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ - 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей | 2023 год | 24, 750 | 24, 750 |  |  |  | | 24, 750 | 24, 750 | 24, 750 |  |  |  | 24, 750 | 24, 750 | 24,750 |  |  |  | 24, 750 | 24, 750 | 24, 750 |  |  |  | 40 шт. |
| 32. | Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта | 2023 год | 17, 000 | 17, 000 |  |  |  | | 17, 000 | 17, 000 | 17, 000 |  |  |  | 17, 000 | 17, 000 | 17,000 |  |  |  | 17, 000 | 17, 000 | 17, 000 |  |  |  | 10 шт. |
| 40. | Оборудование квартир отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями | 2023 год | 405,000 | 36, 450 |  | 368, 550 |  | | 405, 000 | 405,000 | 36, 450 |  | 368,550 |  | 403, 503 | 403, 503 | 36,315 |  | 367,188 |  | 403, 503 | 403, 503 | 36, 315 |  | 367, 188 |  | 106 шт. пожарных извещателей |
| 41. | Создание резерва финансовых ресурсов для оперативного обеспечения локализации, ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате лесных (ландшафтных) пожаров, паводков | 2023 год | 1370,300 | 45, 900 |  | 1324,400 |  | | 1370,300 | 1370,300 | 45, 900 |  | 1324,400 |  | 820, 300 | 820, 300 | 16,200 |  | 804,100 |  | 820, 300 | 820, 300 | 16, 200 |  | 804, 100 |  | 1 шт. вертолёт типа Ми-8 МТ (МТВ) |
| **ВСЕГО ЗА ГОД:** | | | **1 817,050** | **124,100** |  | **1 692, 950** |  | | **1 817, 050** | **1 817,050** | **124,100** |  | **1 692,950** |  | **1 265, 553** | **1 265, 553** | **94,265** |  | **1  171, 288** |  | **1 265, 553** | **1 265, 553** | **94, 265** |  | **1 171, 288** |  |  |
| **ИТОГО за 2019-2023 годы** | | | **16 005,108** | **14 312,158** |  | **1 692, 950** |  | | **16  005, 108** | **16  005, 108** | **14 312,158** |  | **1 692,950** |  | **15 305, 876** | **15 305, 876** | **14  134, 588** |  | **1  171, 288** |  | **15 305, 876** | **15 305, 876** | **14 134, 588** |  | **1 171, 288** |  |  |
| **Реализация программы за 2019-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Обучение по программе пожарно- технического минимума руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность | 2019-2023 | 218,426 | 218,426 |  |  |  | | 218, 426 | 218,426 | 218,426 |  |  |  | 199, 494 | 199, 494 | 199, 494 |  |  |  | 199, 494 | 199, 494 | 199, 494 |  |  |  | 58 чел. |
| 25. | Разработка проектной документации, монтаж, реконструкция, модернизация, замена и техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 2019-2023 | 7691,915 | 7691,915 |  |  |  | | 7691,915 | 7691,915 | 7691,915 |  |  |  | 7685,914 | 7685,914 | 7685, 914 |  |  |  | 7685,914 | 7685,914 | 7685,914 |  |  |  |  |
| 26. | Обследование и испытание наружных пожарных лестниц | 2019-2023 | 40, 242 | 40, 242 |  |  |  | | 40, 242 | 40, 242 | 40, 242 |  |  |  | 40, 242 | 40, 242 | 40,242 |  |  |  | 40, 242 | 40, 242 | 40, 242 |  |  |  | 2 ед. |
| 27. | Приобретение, установка и проверка противопожарных дверей | 2019-2023 | 1348,547 | 1348,547 |  |  |  | | 1348,547 | 1348,547 | 1348,547 |  |  |  | 1345,897 | 1345,897 | 1345, 897 |  |  |  | 1345,897 | 1345,897 | 1345,897 |  |  |  | 76/17 |
| 28. | Установка пожарных гидрантов на территории муниципального образования «Город Магадан» | 2019-2023 | 201,500 | 201,500 |  |  |  | | 201, 500 | 201,500 | 201,500 |  |  |  | 201, 234 | 201, 234 | 201, 234 |  |  |  | 201, 234 | 201, 234 | 201, 234 |  |  |  | 1 ПГ |
| 29. | Проведение замеров сопротивления изоляции, ревизия и ремонт электропроводки, ремонт и замена электрощитовых, датчиков, пакетников, закрытие электропроводок в противопожарные короба | 2019-2023 | 202,928 | 202,928 |  |  |  | | 202, 928 | 202,928 | 202,928 |  |  |  | 202, 928 | 202, 928 | 202, 928 |  |  |  | 202, 928 | 202, 928 | 202, 928 |  |  |  |  |
| 30. | Приобретение, проверка и перезарядка огнетушителей | 2019-2023 | 1321,561 | 1321,561 |  |  |  | | 1321,561 | 1321,561 | 1321,561 |  |  |  | 1244,507 | 1244,507 | 1244 ,507 |  |  |  | 1244,507 | 1244,507 | 1244,507 |  |  |  | 975 шт. |
| 31. | Обработка поверхностей чердачных помещений, сцен, противопожарных занавесов, тканей и спецодежды огнезащитным составом | 2019-2023 | 806,010 | 806,010 |  |  |  | | 806, 010 | 806,010 | 806,010 |  |  |  | 805, 974 | 805, 974 | 805, 974 |  |  |  | 805, 974 | 805, 974 | 805, 974 |  |  |  | 13 объект. |
| 32. | Приобретение пожарных щитов, шкафов, рукавов и стволов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. Замена, ремонт и ревизия пожарных гидрантов. Проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, пожарного гидранта | 2019-2023 | 763,573 | 763,573 |  |  |  | | 763, 573 | 763,573 | 763,573 |  |  |  | 720, 778 | 720, 778 | 720, 778 |  |  |  | 720, 778 | 720, 778 | 720, 778 |  |  |  | 127 объект. |
| 34. | Изготовление планов эвакуации, уголков гражданской обороны и пожарной безопасности, приобретение знаков пожарной безопасности | 2019-2023 | 310,446 | 310,446 |  |  |  | | 310, 446 | 310,446 | 310,446 |  |  |  | 310, 445 | 310, 445 | 310, 445 |  |  |  | 310, 445 | 310, 445 | 310, 445 |  |  |  | 328 шт. |
| 35. | Приобретение и установка вспомогательного оборудования для эвакуации людей (световое табло и указатели, доводчики на двери и иные технические средства) | 2019-2023 | 4, 000 | 4, 000 |  |  |  | | 4,000 | 4, 000 | 4, 000 |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |  |  | 1 ед. |
| 36. | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания | 2019-2023 | 142,954 | 142,954 |  |  |  | | 142, 954 | 142,954 | 142,954 |  |  |  | 142, 954 | 142, 954 | 142, 954 |  |  |  | 142, 954 | 142, 954 | 142, 954 |  |  |  | 22 СИЗ |
| 38. | Установка прямой телефонной связи (беспроводной системы) с ближайшим подразделением пожарной охраны или пунктом пожарной части, абонентская плата за пользование прямой телефонной связи, техническое обслуживание системы прямой связи и мониторинга ЧС с МЧС, установка и техническое обслуживание системы АПК МЧС | 2019-2023 | 669,018 | 669,018 |  |  |  | | 669, 018 | 669,018 | 669,018 |  |  |  | 669, 018 | 669, 018 | 669, 018 |  |  |  | 669, 018 | 669, 018 | 669, 018 |  |  |  | 7 ТО |
| 39. | Погашение кредиторской задолженности за 2018 год | 2019-2023 | 266,688 | 266,688 |  |  |  | | 266, 688 | 266,688 | 266,688 |  |  |  | 266, 688 | 266, 688 | 266, 688 |  |  |  | 266, 688 | 266, 688 | 266, 688 |  |  |  |  |
| 40. | Оборудование квартир отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями | 2019-2023 | 647,000 | 278,450 |  | 368, 550 |  | | 647, 000 | 647,000 | 278,450 |  | 368,550 |  | 645, 503 | 645, 503 | 278, 315 |  | 367,188 |  | 645, 503 | 645, 503 | 278, 315 |  | 367, 188 |  | 161 АПИ установлено 75 кварт оборудовано |
| 41. | Создание резерва финансовых ресурсов для оперативного обеспечения локализации, ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате лесных (ландшафтных) пожаров, паводков | 2019-2023 | 1370,300 | 45, 900 |  | 1324,400 |  | | 1370,300 | 1370,300 | 45, 900 |  | 1324,400 |  | 820, 300 | 820, 300 | 16, 200 |  | 804,100 |  | 820, 300 | 820, 300 | 16, 200 |  | 804, 100 |  |  |
| **ВСЕГО:** | | | **16 005,108** | **14 312,158** |  | **1 692, 950** |  | | **16 005, 108** | **16 005,108** | **14 312,158** |  | **1 692,950** |  | **15 305, 876** | **15 305, 876** | **14 134, 588** |  | **1 171, 288** |  | **15 305, 876** | **15 305, 876** | **14 134, 588** |  | **1 171, 288** |  |  |

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***