ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии

города Магадана

от  28.12.2024 № 4618-пм

Раздел 7.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Патриотическое и гражданское воспитание молодежи |  |  | 1179,612 | 100,000 | 120,000 | 150,000 |  | 809,612 | МБ |
| 1.1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи | 2027 год | УДМСО | 123,701 |  |  |  |  | 123,701 | МБ |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, поддержка деятельности объединений и организаций военно-патриотической направленности, проведение совместных мероприятий | 2027 год | УДМСО | 182,545 |  |  |  |  | 182,545 | МБ |
| 1.3. | Организация и проведение открытой городской военно-спортивной игры «Будущее России» | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 201,436 | 39,586 | 40,000 | 60,000 |  | 61,850 | МБ |
| 1.4. | Организация и проведение патриотических мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам России, празднованию Победы в Великой Отечественной войне: акции «Герои Отечества», «Георгиевская лента», «От всей души», праздничная встреча «Победный Май» и др. | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 671,930 | 60,414 | 80,000 | 90,000 |  | 441,516 | МБ |
| 2. | Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных инициатив |  |  | 8 299,710 | 801,635 | 1068,359 | 1850,000 |  | 4579,716 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 8 219,710 | 721,635 | 1068,359 | 1850,000 |  | 4579,716 | МБ |
|  |  |  |  | 80,000 | 80,000 |  |  |  |  | ОБ |
| 2.1. | Реализация культурно-массовых, досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций, направленных на организацию досуга и поддержку талантливой молодежи: городской конкурс «Студент года», квест-игра «Урбан-квест», вручение свидетельств о присуждении стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана и др. | 2023, 2024, 2027 годы | УДМСО | 545,424 | 121,635 | 188,285 |  |  | 235,504 | МБ |
| 2.2. | Организация и проведение городской акции «Клуб выходного дня «Открытая площадка» | 2023, 2024, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 293,836 | 80,000 | 140,000 |  |  | 73,836 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 213,836 |  | 140,000 |  |  | 73,836 | МБ |
|  |  |  |  | 80,000 | 80,000 |  |  |  |  | ОБ |
| 2.3. | Развитие муниципальной системы мер поощрения и развития талантливой молодежи: | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО | 4 600,958 | 450,000 | 600,000 | 1400,000 |  | 2150,958 | МБ |
|  | 1.Выплата стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана лучшим студентам образовательных учреждений |  |  | 4 250,000 | 450,000 | 600,000 | 1400,000 |  | 1800,000 |  |
|  | 2. Участие творческой молодежи города в межрегиональных, всероссийских форумах, фестивалях, конкурсах и т.п. |  |  | 350,958 |  |  |  |  | 350,958 |  |
| 2.4. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуального движения: проведение интеллектуальных турниров, поддержка деятельности интеллектуальных клубов, организация участия команд г. Магадана в Открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм и других окружных, всероссийских и международных интеллектуальных мероприятиях | 2023, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 1 572,368 | 85,000 |  | 150,000 |  | 1337,368 | МБ |
| 2.5. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие движения КВН в городе Магадане: игры школьной, студенческой, городской лиги КВН; обучающие семинары для команд КВН «Школа КВН», участие команд города Магадана в мероприятиях Лиг Международного союза КВН | 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 308,738 |  |  | 150,000 |  | 158,738 | МБ |
| 2.6. | Организация участия специалистов управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и подведомственных учреждений во всероссийских мероприятиях, семинарах, форумах, конкурсах, ярмарках и т.п. | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «СПЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 440,457 | 65,000 | 85,074 | 150,000 |  | 140,383 | МБ |
| 2.7. | Поддержка деятельности педагогов подведомственных УДМСО учреждений дополнительного образования: проведение смотра-конкурса среди подведомственных учреждений; проведение конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов подведомственных учреждений; организация мероприятий, посвященных юбилейным датам подведомственных учреждений | 2024, 2027 годы | УДМСО | 537,929 |  | 55,000 |  |  | 482,929 | МБ |
| 3. | Популяризация семейных ценностей, организация работы с семьями, детьми и молодежью |  |  | 870,939 | 245,000 | 112,240 | 60,000 |  | 453,699 | МБ |
| 3.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на воспитание детей и молодежи, пропаганду семейных ценностей, организацию семейного досуга: мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, интерактивная программа «Всей семьей на выходной», творческий конкурс «День Матери», мастер-классы для семей и др. | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 639,159 | 195,000 | 92,240 | 40,000 |  | 311,919 | МБ |
| 3.2. | Реализация комплекса мероприятий по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации | 2023-2027 годы | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») |  |  |  |  |  |  | ТД |
| 3.3. | Поддержка реализации программ по организации форм летнего отдыха детей и молодежи (в т. ч. летних лагерей на базе подведомственных учреждений дополнительного образования детей) | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ») | 125,739 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  | 65,739 | МБ |
| 3.4. | Городская акция «Приданое новорожденному», посвященная дню рождения города Магадана | 2023, 2027 годы | УДМСО | 106,041 | 30,000 |  |  |  | 76,041 | МБ |
| 4. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, включение молодежи в деятельность органов местного самоуправления |  |  | 1 402,354 | 18,415 | 20,000 |  |  | 1363,939 | МБ |
| 4.1. | Организация работы Координационного Молодежного Совета города Магадана | 2023-2027 годы | УДМСО |  |  |  |  |  |  | ТД |
| 4.2. | Организация обучения актива молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» с участием представителей молодежных общественных объединений | 2023-2027 годы | УДМСО |  |  |  |  |  |  | ТД |
| 4.3. | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в реализацию социально значимых проектов и акций; организационная и методическая поддержка молодежных проектов | 2027 год | УДМСО | 1 169,859 |  |  |  |  | 1169,859 | МБ |
| 4.4. | Организация и проведение в органах местного самоуправления городской акции «День Дублера» | 2023, 2024, 2027 годы | УДМСО | 75,500 | 18,415 | 20,000 |  |  | 37,085 | МБ |
| 4.5. | Новогодний Прием главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана для молодежных лидеров, активной молодежи, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | 2027 год | УДМСО | 156,995 |  |  |  |  | 156,995 | МБ |
| 5. | Поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) движения |  |  | 2 632,323 | 681,000 | 1062,937 | 200,000 |  | 688,386 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 1 998,493 | 395,000 | 715,107 | 200,000 |  | 688,386 | МБ |
|  |  |  |  | 633,830 | 286,000 | 347,830 |  |  |  | ОБ |
| 5.1. | Реализация мероприятий по развитию добровольческого движения в городе Магадане: классные часы, встречи, семинары, тренинги, слеты, форумы и т.п. | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 2 377,599 | 611,000 | 947,937 | 200,000 |  | 618,662 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 1 743,769 | 325,000 | 600,107 | 200,000 |  | 618,662 | МБ |
|  |  |  |  | 633,830 | 286,000 | 347,830 |  |  |  | ОБ |
|  |  |  | ДО |  |  |  |  |  |  | ТД |
| 5.2. | Ведение реестра волонтерских групп, входящих в состав городского волонтерского корпуса «Волонтеры Магадана» | 2023-2027 годы | УДМСО |  |  |  |  |  |  | ТД |
| 5.3. | Организация и проведение городского конкурса «Доброволец года» | 2023, 2024, 2027 годы | УДМСО | 254,724 | 70,000 | 115,000 |  |  | 69,724 | МБ |
| 6. | Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи |  |  | 706,689 | 10,950 | 20,000 | 585,000 |  | 90,739 | МБ |
| 6.1. | Реализация мероприятий, направленных на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, профилактику алкоголизма и наркомании в молодежной среде: акции, флеш-мобы, профилактические мероприятия, городской конкурс «В ритме жизни», городской турнир по боулингу «Победный страйк» и т.п. | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 706,689 | 10,950 | 20,000 | 585,000 |  | 90,739 | МБ |
| 6.2. | Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «За здоровый образ жизни» (проведение конкурсов, акций, спортивных мероприятий и т.п.) | 2023-2027 годы | УДМСО |  |  |  |  |  |  | ТД |
| 7. | Информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере реализации молодежной политики |  |  | 923,642 | 94,000 | 150,000 | 200,000 |  | 479,642 | МБ |
| 7.1. | Изготовление информационных, методических материалов (буклеты, видеоролики и т.п.) по вопросам реализации молодежной политики | 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 352,689 |  |  | 100,000 |  | 252,689 | МБ |
| 7.2. | Проведение мониторинга и социологических исследований по вопросам реализации молодежной политики | 2027 год | УДМСО | 116,986 |  |  |  |  | 116,986 | МБ |
| 7.3. | Информационная деятельность, посвященная реализации молодежной политики, в сети «Интернет» и других средствах массовой информации | 2024 год | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 50,000 |  | 50,000 |  |  |  | ТД |
| 7.4. | Модернизация, обновление, наполнение и содержание в актуальном состоянии информационного портала «ПроМолодежь», посвященного реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Город Магадан» | 2023, 2024, 2025, 2027 годы | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 403,967 | 94,000 | 100,000 | 100,000 |  | 109,967 | МБ |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 16 015,269 | 1951,000 | 2553,536 | 3045,000 |  | 8465,733 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 15 301,439 | 1585,000 | 2205,706 | 3045,000 |  | 8465,733 | МБ |
|  |  |  |  | 713,830 | 366,000 | 347,830 |  |  |  | ОБ |

______________