## Мероприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии
города Магадана
от _29.01.2025 № 157-пм
7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Чистая вода»
муниципального образования «Город Магадан»
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | [5 empty] | Источник финансирования
|  |  |  | Всего | в том числе по годам:
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Проектирование объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в городе Магадане» | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 14723.877 |  |  |  | 14723.877 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 14723.877 |  |  |  | 14723.877 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 14723.877 |  |  |  | 14723.877 |  | - внебюджетный источник
2. | Строительство объекта «Второй магистральный водопровод на реке Каменушка в городе Магадане» | 2025-2026 гг. |  | 762338.658 |  |  |  | 497702.365 | 264636.293 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 762338.658 |  |  |  | 497702.365 | 264636.293 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 762338.658 |  |  |  | 497702.365 | 264636.293 | - внебюджетный источник
3. | Проектирование строительства водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в пгт. Сокол, город Магадан | 2025 г. |  | 10176.797 |  |  |  | 10176.797 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 10176.797 |  |  |  | 10176.797 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 10176.797 |  |  |  | 10176.797 |  | - внебюджетный источник
4. | Строительство водоочистных сооружений питьевой воды с установкой станции обезжелезивания водозабора на реке Правая Козлинка в пгт. Сокол, город Магадан | 2025 г. |  | 168047.253 |  |  |  | 168047.253 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 168047.253 |  |  |  | 168047.253 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 168047.253 |  |  |  | 168047.253 |  | - внебюджетный источник
5. | Проектирование водоочистных сооружений на водозаборе «Снежный-1» в городе Магадане | 2025 г. |  | 8661.104 |  |  |  | 8661.104 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 8661.104 |  |  |  | 8661.104 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 8661.104 |  |  |  | 8661.104 |  | - внебюджетный источник
6. | Строительство водоочистных сооружений на водозаборе «Снежный-1» в городе Магадане | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 47719.002 |  |  |  | 47719.002 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 47719.002 |  |  |  | 47719.002 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 47719.002 |  |  |  | 47719.002 |  | - внебюджетный источник
7. | Проектирование канализационной насосной станции с самотечным и напорным коллекторами в микрорайоне Марчекан города Магадана | 2022-2024 гг. |  | 20357.654 | 6785.885 | 6785.885 | 6785.884 |  |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 20357.654 | 6785.885 | 6785.885 | 6785.884 |  |  | - местный бюджет
- иные источники, в том числе:
- внебюджетный источник
8. | Строительство канализационной насосной станции с самотечным и напорным коллекторами в микрорайоне Марчекан города Магадана | 2025 г. |  | 84156.916 |  |  |  | 84156.916 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 84156.916 |  |  |  | 84156.916 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 84156.916 |  |  |  | 84156.916 |  | - внебюджетный источник
9. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения канализационной насосной станции в микрорайоне Марчекан | 2025 г. |  | 6495.828 |  |  |  | 6495.828 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 6495.828 |  |  |  | 6495.828 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 6495.828 |  |  |  | 6495.828 |  | - внебюджетный источник
10. | Проектирование реконструкции водопровода по улице Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в городе Магадане | 2025 г. |  | 4438.816 |  |  |  | 4438.816 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 4438.816 |  |  |  | 4438.816 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 4438.816 |  |  |  | 4438.816 |  | - внебюджетный источник
11. | Реконструкция водопровода по улице Пролетарской от 2-го проезда Горького до ул. Якутской в городе Магадане | 2025 г. |  | 67573.717 |  |  |  | 67573.717 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 67573.717 |  |  |  | 67573.717 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 67573.717 |  |  |  | 67573.717 |  | - внебюджетный источник
12. | Проектирование реконструкции водопровода по улице Гагарина, 23, от ТВК-1146 до ТВК-970 | 2025 г. |  | 3410.31 |  |  |  | 3410.31 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 3410.31 |  |  |  | 3410.31 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 3410.31 |  |  |  | 3410.31 |  | - внебюджетный источник
13. | Реконструкция водопровода по улице Гагарина, 23, от ТВК-1146 до ТВК-970 | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 27300.233 |  |  |  | 27300.233 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 27300.233 |  |  |  | 27300.233 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 27300.233 |  |  |  | 27300.233 |  | - внебюджетный источник
14. | Проектирование реконструкции водопровода по улице Якутской от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в городе Магадане | 2025 г. |  | 3464.442 |  |  |  | 3464.442 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 3464.442 |  |  |  | 3464.442 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 3464.442 |  |  |  | 3464.442 |  | - внебюджетный источник
15. | Реконструкция водопровода по улице Якутской от ул. Скуридина до пер. Марчеканский в городе Магадане | 2025 г. |  | 20305.958 |  |  |  | 20305.958 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 20305.958 |  |  |  | 20305.958 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 20305.958 |  |  |  | 20305.958 |  | - внебюджетный источник
16. | Проектирование водопровода от ТВК-2358 по Марчеканскому шоссе до ТВК-2503 по ул. Марчеканская (создание кольцевой водопроводной сети микрорайона Марчекан) | 2025 г. |  | 4763.607 |  |  |  | 4763.607 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 4763.607 |  |  |  | 4763.607 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 4763.607 |  |  |  | 4763.607 |  | - внебюджетный источник
17. | Строительство водопровода от ТВК-2358 по Марчеканскому шоссе до ТВК-2503 по ул. Марчеканская (создание кольцевой водопроводной сети микрорайона Марчекан) | 2025 г. |  | 54149.222 |  |  |  | 54149.222 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 54149.222 |  |  |  | 54149.222 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 54149.222 |  |  |  | 54149.222 |  | - внебюджетный источник
18. | Проектирование кольцевой водопроводной сети микрорайона Новая Веселая | 2025 г. |  | 5413.19 |  |  |  | 5413.19 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 5413.19 |  |  |  | 5413.19 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 5413.19 |  |  |  | 5413.19 |  | - внебюджетный источник
19. | Строительство кольцевой водопроводной сети микрорайона Новая Веселая | 2025 г. |  | 86018.296 |  |  |  | 86018.296 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 86018.296 |  |  |  | 86018.296 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 86018.296 |  |  |  | 86018.296 |  | - внебюджетный источник
20. | Проектирование внеплощадочных сетей холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Строительство дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов на 200 мест в городе Магадане» (создание кольцевой водопроводной сети м-на Солнечный) | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 5575.586 |  |  |  | 5575.586 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 5575.586 |  |  |  | 5575.586 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 5575.586 |  |  |  | 5575.586 |  | - внебюджетный источник
21. | Строительство внеплощадочных сетей холодного водоснабжения объекта капитального строительства «Строительство дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов на 200 мест в городе Магадане» (создание кольцевой водопроводной сети м-на Солнечный) | 2025 г. |  | 55277.331 |  |  |  | 55277.331 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 55277.331 |  |  |  | 55277.331 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 55277.331 |  |  |  | 55277.331 |  | - внебюджетный источник
22. | Проектирование реконструкции водопровода по Набережной реки Магаданки на участке: ТВК 1621 - ТВК 1277 | 2025 г. |  | 3356.178 |  |  |  | 3356.178 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 3356.178 |  |  |  | 3356.178 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 3356.178 |  |  |  | 3356.178 |  | - внебюджетный источник
23. | Реконструкция водопровода по Набережной реки Магаданки на участке: ТВК 1621 - ТВК 1277 | 2025 г. |  | 33053.588 |  |  |  | 33053.588 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 33053.588 |  |  |  | 33053.588 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 33053.588 |  |  |  | 33053.588 |  | - внебюджетный источник
24. | Проектирование реконструкции водопровода по улице Якутской на участке: ТВК 1406 - ТВК 1416 | 2025 г. |  | 2706.595 |  |  |  | 2706.595 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 2706.595 |  |  |  | 2706.595 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 2706.595 |  |  |  | 2706.595 |  | - внебюджетный источник
25. | Реконструкция водопровода по улице Якутской на участке: ТВК 1406 - ТВК 1416 | 2025 г. |  | 18726.606 |  |  |  | 18726.606 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 18726.606 |  |  |  | 18726.606 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 18726.606 |  |  |  | 18726.606 |  | - внебюджетный источник
26. | Проектирование очистных сооружений канализации пгт. Уптар в городе Магадане | 2025 г. |  | 26497.019 |  |  |  | 26497.019 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 26497.019 |  |  |  | 26497.019 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 26497.019 |  |  |  | 26497.019 |  | - внебюджетный источник
27. | Строительство очистных сооружений канализации пгт. Уптар в городе Магадане | 2025-2026 гг. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 246558.823 |  |  |  | 160969.024 | 85589.799 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 246558.823 |  |  |  | 160969.024 | 85589.799 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 246558.823 |  |  |  | 160969.024 | 85589.799 | - внебюджетный источник
28. | Проектирование строительства напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений в пгт. Уптар | 2025 г. |  | 4738.057 |  |  |  | 4738.057 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 4738.057 |  |  |  | 4738.057 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 4738.057 |  |  |  | 4738.057 |  | - внебюджетный источник
29. | Строительство напорного коллектора от канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений пгт. Уптар | 2025 г. |  | 47319.324 |  |  |  | 47319.324 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 47319.324 |  |  |  | 47319.324 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 47319.324 |  |  |  | 47319.324 |  | - внебюджетный источник
30. | Проектирование строительства наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений пгт. Уптар | 2025 г. |  | 1645.685 |  |  |  | 1645.685 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 1645.685 |  |  |  | 1645.685 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 1645.685 |  |  |  | 1645.685 |  | - внебюджетный источник
31. | Строительство наружных сетей электроснабжения канализационных очистных сооружений пгт. Уптар | 2025 г. |  | 6124.3 |  |  |  | 6124.3 |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 0 | [5 empty] | - местный бюджет
|  |  |  | 6124.3 |  |  |  | 6124.3 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 6124.3 |  |  |  | 6124.3 |  | - внебюджетный источник
32. | Проектирование строительства скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в пгт. Уптар | 2025 г. |  | 1293.038 |  |  |  | 1293.038 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 1293.038 |  |  |  | 1293.038 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 1293.038 |  |  |  | 1293.038 |  | - внебюджетный источник
33. | Строительство скважины водоснабжения для очистных сооружений канализации в пгт. Уптар | 2025 г. |  | 14698.319 |  |  |  | 14698.319 |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 0 | [5 empty] | - местный бюджет
|  |  |  | 14698.319 |  |  |  | 14698.319 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 14698.319 |  |  |  | 14698.319 |  | - внебюджетный источник
34. | Проектирование строительства очистных сооружений канализации в микрорайоне Снежный | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 24578.048 |  |  |  | 24578.048 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 24578.048 |  |  |  | 24578.048 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 24578.048 |  |  |  | 24578.048 |  | - внебюджетный источник
35. | Строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне Снежный | 2025 г. |  | 147368.324 |  |  |  | 147368.324 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 147368.324 |  |  |  | 147368.324 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 147368.324 |  |  |  | 147368.324 |  | - внебюджетный источник
36. | Проектирование строительства очистных сооружений канализации в микрорайоне Снежная Долина | 2025 г. |  | 24976.459 |  |  |  | 24976.459 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 24976.459 |  |  |  | 24976.459 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 24976.459 |  |  |  | 24976.459 |  | - внебюджетный источник
37. | Строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне Снежная Долина | 2025 г. |  | 139568.102 |  |  |  | 139568.102 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 139568.102 |  |  |  | 139568.102 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 139568.102 |  |  |  | 139568.102 |  | - внебюджетный источник
38. | Проектирование строительства фильтровальной станции и реконструкции очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане | 2025 г. |  | 35264.681 |  |  |  | 35264.681 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 35264.681 |  |  |  | 35264.681 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 35264.681 |  |  |  | 35264.681 |  | - внебюджетный источник
39. | Строительство фильтровальной станции на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод в городе Магадане | 2026 г. |  | 675314.268 |  |  |  |  | 675314.268 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 675314.268 |  |  |  |  | 675314.268 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 675314.268 |  |  |  |  | 675314.268 | - внебюджетный источник
40. | Проектирование водоочистных сооружений на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане | 2025 г. |  | 9403.915 |  |  |  | 9403.915 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 9403.915 |  |  |  | 9403.915 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 9403.915 |  |  |  | 9403.915 |  | - внебюджетный источник
41. | Строительство водоочистных сооружений на водозаборе «Уптар» на реке Уптар в городе Магадане | 2025-2026 гг. |  | 170204.207 |  |  |  | 83351.717 | 86852.49 | Всего: в том числе
|  |  |  | 0 | [5 empty] | - местный бюджет
|  |  |  | 170204.207 |  |  |  | 83351.717 | 86852.49 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 170204.207 |  |  |  | 83351.717 | 86852.49 | - внебюджетный источник
42. | Проектирование водоочистных сооружений на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 9403.915 |  |  |  | 9403.915 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 9403.915 |  |  |  | 9403.915 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 9403.915 |  |  |  | 9403.915 |  | - внебюджетный источник
43. | Строительство водоочистных сооружений на водозаборе «Снежная Долина» в городе Магадане | 2025-2026 гг. |  | 143816.927 |  |  |  | 70429.445 | 73387.482 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 143816.927 |  |  |  | 70429.445 | 73387.482 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 143816.927 |  |  |  | 70429.445 | 73387.482 | - внебюджетный источник
44. | Разработка проектной и рабочей документации «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушка» | 2025 г. |  | 82284.256 |  |  |  | 82284.256 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 82284.256 |  |  |  | 82284.256 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 82284.256 |  |  |  | 82284.256 |  | - внебюджетный источник
45. | Строительство объекта «Водопроводные очистные сооружения на реке Каменушке» | 2025-2026 гг. |  | 1687381.498 |  |  |  | 826337.658 | 861043.84 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 1687381.498 |  |  |  | 826337.658 | 861043.84 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 1687381.498 |  |  |  | 826337.658 | 861043.84 | - внебюджетный источник
46. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Снежный -1» | 2025 г. |  | 352.647 |  |  |  | 352.647 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 352.647 |  |  |  | 352.647 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 352.647 |  |  |  | 352.647 |  | - внебюджетный источник
47. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Снежная Долина» | 2025 г. |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - внебюджетный источник
48. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Сокол» | 2025 г. |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - внебюджетный источник
49. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Уптар» | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - внебюджетный источник
50. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водозабора «Правая Козлинка» | 2025 г. |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 367.458 |  |  |  | 367.458 |  | - внебюджетный источник
51. | Проектирование строительства автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане | 2025 г. |  | 2204.748 |  |  |  | 2204.748 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 2204.748 |  |  |  | 2204.748 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 2204.748 |  |  |  | 2204.748 |  | - внебюджетный источник
52. | Строительство автоматической системы для предварительной аммонизации воды на водозаборе реки Каменушка в городе Магадане | 2026 г. |  | 40841.729 |  |  |  |  | 40841.729 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 40841.729 |  |  |  |  | 40841.729 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 40841.729 |  |  |  |  | 40841.729 | - внебюджетный источник
53. | Капитальный ремонт дренажной системы водоотведения в низовом откосе водохранилища № 1 на р. Каменушка в г. Магадане | 2025 г. |  | 3403.504 |  |  |  | 3403.504 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 3403.504 |  |  |  | 3403.504 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 3403.504 |  |  |  | 3403.504 |  | - внебюджетный источник
54. | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ водохранилища № 2 на р. Каменушка в городе Магадане» | 2026 г. |  | 638.152 |  |  |  |  | 638.152 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 638.152 |  |  |  |  | 638.152 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 638.152 |  |  |  |  | 638.152 | - внебюджетный источник
55. | Проектирование строительства очистных сооружений канализации в пгт. Сокол | 2023, 2025 гг. |  | 26915.896 |  | 13457.948 |  | 13457.948 |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 13457.948 |  | 13457.948 |  |  |  | - местный бюджет
|  |  |  | 13457.948 |  |  |  | 13457.948 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 13457.948 |  |  |  | 13457.948 |  | - внебюджетный источник
56. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации в пгт. Сокол | 2026 г. |  | 21697.169 |  |  |  |  | 21697.169 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 21697.169 |  |  |  |  | 21697.169 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 21697.169 |  |  |  |  | 21697.169 | - внебюджетный источник
57. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации микрорайона Снежная Долина | 2026 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 12380.149 |  |  |  |  | 12380.149 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 12380.149 |  |  |  |  | 12380.149 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 12380.149 |  |  |  |  | 12380.149 | - внебюджетный источник
58. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения очистных сооружений канализации микрорайона Снежный | 2026 г. |  | 14039.344 |  |  |  |  | 14039.344 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 14039.344 |  |  |  |  | 14039.344 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 14039.344 |  |  |  |  | 14039.344 | - внебюджетный источник
59. | Проектирование строительства канализационных очистных сооружений в микрорайоне Дукча, производительность 175 куб. м/сут | 2026 г. |  | 5743.368 |  |  |  |  | 5743.368 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 5743.368 |  |  |  |  | 5743.368 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 5743.368 |  |  |  |  | 5743.368 | - внебюджетный источник
60. | Проектирование строительства канализационных очистных сооружений в микрорайоне Авиаторов, производительность 80 куб. м/сут | 2026 г. |  | 5105.216 |  |  |  |  | 5105.216 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 5105.216 |  |  |  |  | 5105.216 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 5105.216 |  |  |  |  | 5105.216 | - внебюджетный источник
61. | Проектирование канализационных очистных сооружений в микрорайоне Радист, производительность 50 куб. м/сут | 2026 г. |  | 3828.912 |  |  |  |  | 3828.912 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 3828.912 |  |  |  |  | 3828.912 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 3828.912 |  |  |  |  | 3828.912 | - внебюджетный источник
62. | Строительство водовода вдоль ул. Речной от микрорайона «Пионерный» до насосной станции «Мучные склады» в городе Магадане | 2022 г. |  | 11764.083 | 11764.083 |  |  |  |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 11764.083 | 11764.083 |  |  |  |  | - местный бюджет
- иные источники, в том числе:
- внебюджетный источник
63. | Проектирование и строительство накопителя обезвоженного осадка канализационных очистных сооружений города Магадана | 2025 г. |  | 247595.11 |  |  |  | 247595.11 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 247595.11 |  |  |  | 247595.11 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 247595.11 |  |  |  | 247595.11 |  | - внебюджетный источник
64. | Cтроительство очистных сооружений канализации в пгт. Сокол | 2026 г. |  | 307580 |  |  |  |  | 307580 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 307580 |  |  |  |  | 307580 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 307580 |  |  |  |  | 307580 | - внебюджетный источник
65. | Дноуглубление ручьев «Потерянный» и «Хулахаг» | 2022, 2025 гг. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 3703.8 | 1784.7 |  |  | 1919.1 |  | Всего: в том числе
[10 empty] | - местный бюджет | 0
|  |  |  | 3703.8 | 1784.7 |  |  | 1919.1 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 1784.7 | 1784.7 |  |  |  |  | - областной бюджет
|  |  |  | 1919.1 |  |  |  | 1919.1 |  | - внебюджетный источник
66. | Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод города Магадана (Химическое осаждение фосфора на КОС)» | 2025 г. |  | 9814.345 |  |  |  | 9814.345 |  | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 9814.345 |  |  |  | 9814.345 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 9814.345 |  |  |  | 9814.345 |  | - внебюджетный источник
67. | Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод города Магадана (Химическое осаждение фосфора на КОС) | 2026 г. |  | 65960.885 |  |  |  |  | 65960.885 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 65960.885 |  |  |  |  | 65960.885 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 65960.885 |  |  |  |  | 65960.885 | - внебюджетный источник
68. | Модернизация водопроводных систем (Поставка вертикального стального резервуара питьевой воды в пгт. Сокол муниципального образования «Город Магадан») | 2023 г. | Департамент ЖКХиКИ | 16263.111 |  | 16263.111 |  |  |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 326.889 |  | 326.889 |  |  |  | - местный бюджет
|  |  |  | 15936.222 |  | 15936.222 |  |  |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 15936.222 |  | 15936.222 |  |  |  | - областной бюджет
69. | Внедрение САКС (системы автоматического контроля стоков) на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод города Магадана | 2026 г. | Департамент ЖКХиКИ | 5397.942 |  |  |  |  | 5397.942 | Всего: в том числе
- местный бюджет
|  |  |  | 5397.942 |  |  |  |  | 5397.942 | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 5397.942 |  |  |  |  | 5397.942 | - внебюджетный источник
70. | Выполнение работ по предупреждению и ликвидации последствий негативного воздействия вод на водотоках | 2025 г. | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 8456.66 |  |  |  | 8456.66 |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 456.66 |  |  |  | 456.66 |  | - местный бюджет
|  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |  | - областной бюджет
F5 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Реконструкция (модернизация) стального вертикального резервуара питьевой воды на территории насосной станции 3-го подъема пгт. Сокол) | 2023-2024 гг. | Департамент ЖКХиКИ | 31526.86 |  | 15356.48 | 16170.38 |  |  | Всего: в том числе
|  |  |  | 31.527 |  | 15.357 | 16.17 |  |  | - местный бюджет
|  |  |  | 31495.333 |  | 15341.123 | 16154.21 |  |  | - иные источники, в том числе:
|  |  |  | 31495.333 |  | 15341.123 | 16154.21 |  |  | - федеральный бюджет
Всего по Программе, в том числе: |  |  |  | 5863333.391 | 20334.668 | 51863.424 | 22956.264 | 3238141.997 | 2530037.038
- местный бюджет, из них: |  |  |  | 46394.761 | 18549.968 | 20586.079 | 6802.054 | 456.66 | 0
- департамент САТЭК |  |  |  | 46036.345 | 18549.968 | 20243.833 | 6785.884 | 456.66 | 0
- департамент ЖКХиКИ |  |  |  | 358.416 | 0 | 342.246 | 16.17 | 0 | 0
- иные источники, в том числе: |  |  |  | 5816938.63 | 1784.7 | 31277.345 | 16154.21 | 3237685.337 | 2530037.038
- федеральный бюджет, из них: |  |  |  | 31495.333 | 0 | 15341.123 | 16154.21 | 0 | 0
- департамент ЖКХиКИ |  |  |  | 31495.333 | 0 | 15341.123 | 16154.21 | 0 | 0
- областной бюджет, из них: |  |  |  | 25720.922 | 1784.7 | 15936.222 | 0 | 8000 | 0
- департамент САТЭК |  |  |  | 9784.7 | 1784.7 | 0 | 0 | 8000 | 0
- департамент ЖКХиКИ |  |  |  | 15936.222 | 0 | 15936.222 | 0 | 0 | 0
- внебюджетный источник |  |  |  | 5759722.375 | 0 | 0 | 0 | 3229685.337 | 2530037.038
_______________________________