|  | # ПРИЛОЖЕНИЕ # к постановлению мэрии # города Магадана # от 26.06.2026 № 2803-пм |
| --- | --- |

Раздел 7.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Информационное обеспечение выполнения мероприятий Программы | 2025-2030 годы | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 2 | Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях | 2025-2030 годы | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 3 | Признание молодых семей имеющими доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, прием и проверка документов от молодых семей на участие в Программе | Ежегодно с 1 марта по 25 мая | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 4 | Принятие решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы | В течение 10 дней с даты предоставления документов | Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 5 | Формирование списка молодых семей для участия в Программе и предоставление его в департамент молодежной политики Магаданской области | Ежегодно до 1 июня | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 6 | Информирование молодых семей - участников Программы о решении органа исполнительной власти Магаданской области по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и о необходимости предоставления документов для получения свидетельства | В течение 5 рабочих дней с момента поступления уведомления о лимитах бюджетных обязательств от органа исполнительной власти Магаданской области | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 7 | Выдача свидетельств молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат | В течение месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств из бюджета Магаданской области | Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана, МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 8 | Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям до 35 лет | В течение 7 рабочих дней с даты получения заявки от банка | Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана | 305 520,754 | 72 416,621 | 71 220,907 | 30 914,373 | 44 254,219 | 42 507,173 | 44 207,461 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 18 946,200 | 3 356,654 | 2 376,012 | 2 164,006 | 3 097,795 | 3 897,908 | 4 053,825 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 286 574,554 | 69 059,967 | 68 844,895 | 28 750,367 | 41 156,424 | 38 609,265 | 40 153,636 | иные источники финансирования |
|  |  |  |  | 213 757,090 | 39 238,619 | 40 026,102 | 28 750,367 | 41 156,424 | 31 659,597 | 32 925,981 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 72 817,464 | 29 821,348 | 28 818,793 | 0,000 | 0,000 | 6 949,668 | 7 227,655 | областной бюджет |
| 9 | Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, открытый в банке, осуществляющем обслуживание средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям, возраст которых превышает 35 лет | В течение 20 рабочих дней с даты получения заявки от банка | Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана | 47 651,300 | 6 745,658 | 11 717,396 | 7271,804 | 7 271,804 | 7 178,744 | 7 465,894 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 2 993,348 | 364,266 | 820,218 | 509,026 | 509,026 | 387,653 | 403,159 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 44 657,952 | 6 381,392 | 10 897,178 | 6 762,778 | 6 762,778 | 6 791,091 | 7 062,735 | областной бюджет |
| 10 | Формирование списка молодых семей - претендентов на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка и предоставление его в департамент молодежной политики Магаданской области | Ежегодно до 10 января | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 11 | Информирование молодых семей - претендентов на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка по вопросу включения их в сводный список молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты в планируемом году | 5 рабочих дней с момента поступления сведений из департамента молодежной политики Магаданской области | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| 12 | Перечисление средств дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на банковские счета молодых семей в рамках соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования «Город Магадан» | После перечисления социальной выплаты | Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана | 62 637,279 | 10 226,491 | 8 617,129 | 12 924,454 | 12 924,454 | 8 796,446 | 9 148,305 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 4 250,948 | 552,230 | 920,277 | 904,712 | 904,712 | 475,008 | 494,009 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 58 386,331 | 9 674,261 | 7 696,852 | 12 019,742 | 12 019,742 | 8 321,438 | 8 654,296 | областной бюджет |
| 13 | Прием и проверка документов молодых семей - участников Программы на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка | С момента подачи заявления об участии в Программе до момента перечисления социальной выплаты | МБУ г. Магадана «Горжилсервис» |  |  |  |  |  |  |  | в рамках текущей деятельности |
| Итого по Программе |  |  |  | 415 809,333 | 89 388,770 | 91 555,432 | 51 110,631 | 64 450,477 | 58 482,363 | 60 821,660 | Всего, в т.ч. |
|  |  |  |  | 26 190,496 | 4 273,150 | 4 116,507 | 3 577,744 | 4 511,533 | 4 760,569 | 4 950,993 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 389 618,837 | 85 115,620 | 87 438,925 | 47 532,887 | 59 938,944 | 53 721,794 | 55 870,667 | иные источники финансирования |
|  |  |  |  | 213 757,090 | 39 238,619 | 40 026,102 | 28 750,367 | 41 156,424 | 31 659,597 | 32 925,981 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  | 175 861,747 | 45 877,001 | 47 412,823 | 18 782,520 | 18 782,520 | 22 062,197 | 22 944,686 | областной бюджет |

______________