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	ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению мэрии
города Магадана
[bookmark: _GoBack]от 26.06.2026 № 2803-пм




Раздел 7.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
  
	№ п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок реализации 
	Исполнитель (получатель денежных средств) 
	Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. 
	Источник финансирования 

	
	
	
	
	Всего 
	В том числе по годам 
	

	
	
	
	
	
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 
	2028 год 
	2029 год 
	2030 год 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 

	1 
	Информационное обеспечение выполнения мероприятий Программы 
	2025-2030 годы
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	2 
	Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях 
	2025-2030 годы
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	3 
	Признание молодых семей имеющими доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, прием и проверка документов от молодых семей на участие в Программе 
	Ежегодно с 1 марта по 25 мая
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	4 
	Принятие решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы 
	В течение 10 дней с даты предоставления документов
	Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	5 
	Формирование списка молодых семей для участия в Программе и предоставление его в департамент молодежной политики Магаданской области 
	Ежегодно до 1 июня
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	6 
	Информирование молодых семей - участников Программы о решении органа исполнительной власти Магаданской области по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году и о необходимости предоставления документов для получения свидетельства 
	В течение 5 рабочих дней с момента поступления уведомления о лимитах бюджетных обязательств от органа исполнительной власти Магаданской области
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	7 
	Выдача свидетельств молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат 
	В течение месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств из бюджета Магаданской области
	Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана,
МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	в рамках текущей деятельности

	8 
	Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям до 35 лет
	В течение 7 рабочих дней с даты получения заявки от банка
	Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана
	305 520,754
	72 416,621
	71 220,907
	30 914,373
	44 254,219
	42 507,173 
	44 207,461 
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	18 946,200
	3 356,654
	2 376,012
	2 164,006
	3 097,795
	3 897,908 
	4 053,825 
	местный бюджет

	
	
	
	
	286 574,554
	69 059,967
	68 844,895
	28 750,367
	41 156,424
	38 609,265 
	40 153,636 
	иные источники финансирования

	
	
	
	
	213 757,090
	39 238,619
	40 026,102
	28 750,367
	41 156,424
	31 659,597 
	32 925,981 
	федеральный бюджет

	
	
	
	
	72 817,464
	29 821,348
	28 818,793
	0,000
	0,000 
	6 949,668 
	7 227,655 
	областной бюджет

	9 
	Перечисление денежных средств на счет владельца свидетельства, открытый в банке, осуществляющем обслуживание средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям, возраст которых превышает 35 лет 
	В течение 20 рабочих дней с даты получения заявки от банка
	Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана
	47 651,300
	6 745,658
	11 717,396
	7271,804
	7 271,804
	7 178,744 
	7 465,894 
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	2 993,348
	364,266
	820,218
	509,026
	509,026 
	387,653 
	403,159 
	местный бюджет

	
	
	
	
	44 657,952
	6 381,392
	10 897,178
	6 762,778
	6 762,778
	6 791,091 
	7 062,735 
	областной бюджет

	10 
	Формирование списка молодых семей - претендентов на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка и предоставление его в департамент молодежной политики Магаданской области 
	Ежегодно до 10 января
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	11 
	Информирование молодых семей - претендентов на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка по вопросу включения их в сводный список молодых семей - получателей дополнительной социальной выплаты в планируемом году 
	5 рабочих дней с момента поступления сведений из департамента молодежной политики Магаданской области
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	12 
	Перечисление средств дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка на банковские счета молодых семей в рамках соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования «Город Магадан» 
	После перечисления социальной выплаты
	Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана
	62 637,279
	10 226,491
	8 617,129
	12 924,454
	12 924,454 
	8 796,446 
	9 148,305 
	Всего, в т.ч.

	
	
	
	
	4 250,948
	552,230
	920,277
	904,712
	904,712 
	475,008 
	494,009 
	местный бюджет

	
	
	
	
	58 386,331
	9 674,261
	7 696,852
	12 019,742
	12 019,742
	8 321,438 
	8 654,296 
	областной бюджет

	13 
	Прием и проверка документов молодых семей - участников Программы на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка 
	С момента подачи заявления об участии в Программе до момента перечисления социальной выплаты
	МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	в рамках текущей деятельности

	Итого по Программе 
	415 809,333
	89 388,770
	91 555,432
	51 110,631
	64 450,477
	58 482,363 
	60 821,660 
	Всего, в т.ч.

	
	26 190,496
	4 273,150
	4 116,507
	3 577,744
	4 511,533
	4 760,569 
	4 950,993 
	местный бюджет

	
	389 618,837
	85 115,620
	87 438,925
	47 532,887
	59 938,944
	53 721,794 
	55 870,667 
	иные источники финансирования

	
	213 757,090
	39 238,619
	40 026,102
	28 750,367
	41 156,424
	31 659,597 
	32 925,981 
	федеральный бюджет

	
	175 861,747
	45 877,001
	47 412,823
	18 782,520
	18 782,520
	22 062,197 
	22 944,686 
	областной бюджет




									______________
