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Приложение
к Техническому заданию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на 2026-2028 годы

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Сроки проведения работ
	Срок ввода объектов в эксплуатацию
	Общая сметная стоимость (без учета НДС), (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости на

01.01.2026 (без учета НДС), (тыс. руб.)
	Основные технические характеристики
	Объемы инвестиций (без учета НДС), 

(тыс. руб.)
	Источник финансирова-ния

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	
	Наименование (мощность, протяженность, производительность и т.д.)
	Ед. изм.
	Значение до начала реализации мероприятия
	Значение по завершении реализации мероприятий (планируе-мое)
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Всего за 2026 – 2028 г. г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I. Водоснабжение

	1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

	2.1.
	Выполнение изыскательских работ, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Строительство водоочистных сооружений в микрорайоне Снежный в городе Магадане»
	2026 г.
	2027 г.
	2027 г.
	10 583,93
	10 583,93
	Ввод новых мощностей
	шт.
	0
	1
	3 175,18
	7 408,75
	
	10 583,93
	Амортиза-ционные отчисления

	

	3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий

	5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения

	Всего по разделу I
	
	
	
	10 583,93
	10 583,93
	
	
	
	
	3 175,18
	7 408,75
	
	10 583,93
	

	II. Водоотведение

	1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов

	3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов

	3.1
	Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. №102396) Химическое осаждение фосфора», по адресу г. Магадан, Пролетарская,106
	2026 г.
	2028 г.
	2028 г.
	83 872,08
	83 872,08
	Ввод новых мощностей
	шт.
	0
	1
	30 831,01
	28 918,75
	24 122,32
	83 872,08
	Амортиза-ционные отчисления

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. №102396) замена воздуходувной установки в здании воздуходувной станции  по адресу г. Магадан, Пролетарская,106
	2026 г.
	2026 г.
	2026 г.
	5 357,38
	5 357,38
	Производи-тельность
	шт.
	0
	1
	5 357,38
	
	
	5 357,38
	Амортиза-ционные отчисления

	3.3.
	Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. №102396). Замена плунжерного насоса в здании сырого осадка, по адресу г. Магадан, Пролетарская,106
	2027 г.
	2027 г.
	2027 г.
	 2 819,44
	2 819,44
	Производи-тельность
	шт.
	0
	1
	
	2 819,44
	
	2 819,44
	Амортиза-ционные отчисления

	3.4.
	Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в города Магадана (инв. №102396).

Химическое осаждение фосфора на КОС», по адресу г. Магадан, Пролетарская,106»
	2026 г.
	2026 г.
	2026 г.
	4 265,71
	4 265,71
	Ввод новых мощностей
	шт.
	0
	1
	4 265,71
	
	
	4 265,71
	Амортиза-ционные отчисления

	3.5.
	Проектные работы по объекту «Реконструкция очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане (инв. №102396). Система автоматического контроля сбросов, по адресу г. Магадан, Пролетарская,106»
	2028 г.
	2028 г.
	2028 г.
	260,79
	260,79
	Ввод новых мощностей
	шт.
	0
	1
	
	
	260,79
	260,79
	Амортиза-ционные отчисления

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий

	5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения

	Всего по разделу II
	
	
	
	96 575,4
	96 575,4
	
	
	
	
	40 454,1
	31 738,19
	24 383,11
	96 575,4
	

	ИТОГО по программе
	
	
	
	107 159,33
	107 159,33
	
	
	
	
	43 629,28
	39 146,94
	24 383,11
	107 159,33
	


_____________

